**आ.व. २०८०/०८१**

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

****

**बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय**

**विशालटार धादिङ**

**बागमती प्रदेश नेपाल**

**सम्पादक मण्डल**

**संयोजक**

**सदस्यहरु**

**शुभकामना**

**कृष्ण बहादुर थपलिया (विवेक)**

**अध्यक्ष**

**बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका।**

**मन्तव्य**

**श्री टाप बहादुर श्रेष्ठ**

**उपाध्यक्ष**

**मन्तव्य**

**श्री नर्वदा घिमिरे**

**प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत**

**सम्पादकीय**

**संयोजक**

**……………..**

**प्रतिवेदन सम्पादन मण्डल**

**विषयानुक्रम**

**परिच्छेद -एक** ………………………………………………………………………………१

**१.१.परिचय ………………………………………………………………………...१**

**१.२ पृष्ठभूमी .………………………………………………………………………..२**

**परिच्छेद-एक**

**परिचय**

**१.१ बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका**

**१.१.१ पृष्ठभूमि**

धादिङ जिल्लाको दक्षिण पश्चिममा रहेका साविकका जोगिमारा, धुषा, बेनीघाट र महादेवस्थान गाउँ विकास समितिहरु मिलेर बनेको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका उत्तरमा पृथ्वी राजमार्ग देखी दक्षिणमा महाभारत श्रृखला सम्म फैलिएको छ । यस गाउँपालिकाको पूर्वमा गजुरी गा.पा. र मकवानपुर जिल्ला, पश्चिममा चितवन जिल्ला, उत्तरमा सिद्धलेक गाउँपालिका, गोरखा र चितवन जिल्ला तथा दक्षिणमा चितवन र मकवानपुर जिल्ला पर्दछन । कुल १० वटा वडामा विभाजित यस गा.पा. २०६.५२ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । विभिन्न जात जाती, भाषाभाषी तथा धर्म संस्कृतिको फुलबारीको रुपमा रहेको यस गाउँपालिकामा २०७८ सालको जनगणना अनुसार यहाँको घरधुरी ७६०१ र जनसंख्या ३३,८५४ रहेको छ ।

अधिकांश पिछडीएका र सिमान्तकृत चेपाङ जातिको बसोबास रहेको यस गाउँपालिकामा प्रायजसो नागरिकहरु कृषिमा निर्भर रहेका छन् । नेपालमा संघियता लागु भएर तीन तहको सरकार गठन भए पछि स्थानीय सरकारको रुपमा बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको गठन भएको हो । स्थानीय सरकारको रुपमा बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका गठन भए पश्चात यहाँको विकासमा उल्लेखनिय परिवर्तन आएको छ । गाउँपालिकाको सबै वडाहरुको वडा केन्द्र सम्म मोटरबाटोको सुविधा पुगि सकेका छन् । कठिन भौगोलिक अवस्थितिका बिचमा पनि गाउँपालिकाका अधिकांश स्थानहरुमा सडकको सुविधा पुगि सकेको छ । पानीको स्रोत नजिकै रहेको स्थानहरुमा व्यवस्थित तरिकाले खानेपानी व्यवस्थापन गरिएको छ भने पानीका स्रोत नभएका ठाउँहरुमा विद्युतिय लिफ्टको माध्यमबाट खानेपानीको सुविधाहरु पुर्याइएका छन् र खानेपानी सुविधाहरु नपुगेका स्थानमा क्रमिक रुपमा योजनाबद्ध ढंगले खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नु गाउँपालिकाको दायित्व रहेको छ । सिंचाईका सुविधा नभएका खेतियोग्य जमिन रहेका स्थानहरुमा सिंचाइको सुविधाले जनताले आम्दानीको मुख्य आधारको रुपमा कृषि उत्पादनलाई बनाएका छन् ।

अशिक्षित र अति विपन्न समुदायको बाहुल्यताका कारण सामाजिक तथा शैक्षिक विकासमा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकिए तापनि क्रमिक रुपमा विभिन्न चरणमा जनचेतना अभिवृद्धि तथा समुदायसँग प्रत्यक्ष सहकार्यका कार्यक्रमहरुले समाजमा चेतनाको स्तर विकास हुँदै गइरहेको   
छ । भौतिक विकास मात्रै विकासको आधारको रुपमा मापन नगरेर शैक्षिक विकास, समाजको चेतनाको स्तरको विकास, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा जोड दिने हो भने सभ्य समाजको निर्माण गर्न सकिने देखिन्छ । हिजो दुई छाक खान नपुग्ने जनतालाई आफ्नो उत्पादनले वर्षै भरी खान पुग्ने बनाउनु, उत्पादन योग्य जमिनलाई संरक्षण गरी कृषि उत्पादन गरी बजारीकरण गरी जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिने छ । गाउँपालिकाको अधिकांश भू‑भाग राजमार्गसँग जोडिएको कारण उत्पादनलाई बजार सम्म पुर्याउन त्यति कठिन रहेको छैन ।

कठिन भौगोलिक अवस्थितिको कारणले भौतिक विकासमा विभिन्न कठिनाईहरु झेल्नु पर्ने हुन्छ । वर्षातको समयमा हुने बाढी, पहिरो सुख्खा याममा हुने आगलागि तथा डढेलोले गर्दा वर्षेनी गाउँपालिकाले आर्थिक रुपमा क्षती व्यहोर्दै आइरहेको छ । बाढी पहिरो तथा आगलागिका घटनाबाट हुने क्षति न्यूनिकरणको लागि गाउँपालिकाले विभिन्न नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । गाउँपालिकाको समग्र विकासको लागि प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सोही अनुरुप बजेट तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले निर्देशन गरे बमोजिमका योजना तथा कार्यक्रमहरुको सफल कार्यान्वयन गरी गाउँपालिकाको उद्देश्य प्राप्तिको लागि गाउँपालिका अन्तर्गत विभिन्न शाखा मार्फत कार्यक्रम तथा योजना कार्यन्वयन गर्ने गरिएको छ सोही अनुरुप चालु आ.व. २०८०/०८१ मा गाउँपालिकाले तयार गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रगतिको अवस्था यस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्फ समावेश भएका कूल .... वटा ठूला-साना योजनाहरुको समग्र अवस्था यस प्रतिवेदनमा देखाउने कोशिस गरिएको छ । साथै योजना संचालनका क्रममा आइपरेका समस्याहरु र समाधानका उपायहरुलाई संक्षिप्त रुपमा समावेश गरिएको छ। गाउँपालिका बाट वार्षिक सम्पादन गरिएका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमबाट भएका उपलब्धि त्यसबाट आम समुदायमा परेको प्रभाबको लिखित दस्तावेजिकरण गरी सुरक्षित राख्ने हेतुले यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

**१.१.२. लक्ष्य :**

**१.१.३.उद्देश्य :**

**१.१.४ गाउँपालिकाको सांगठनिक संरचना :**

**१.१.५ गाउँपालिका सम्बद्व प्रत्यक्ष परोक्ष ऐन,नियम,मापदण्ड तथा कार्यविधिहरु :**

**क) गाउँपालिका प्रशासन सम्बद्व प्रत्यक्ष परोक्ष ऐनहरु**

१. आर्थिक ऐन २०८१

२. विनियोजन ऐन, २०८१

३. बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०७९

४. बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७९

५. बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको भुमी ऐन, २०७८

६. बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका बन व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन ,२०७८

७.बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपंक्षी ऐन, २०७८

८. बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका ग्रामीण खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७८

१०. बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८

९. कर्मचारी सेवा व्यवस्थापन ऐन, २०७८

११. बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वालवालिका सम्बन्धी ऐन, २०७८

१०. स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन, २०७७

११. फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७७

१२. बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्वन ऐन, २०७६

१३. गाउँ नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन, २०७४

१४. न्यायिक समिति(कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४

१५. संस्था दर्ता ऐन, २०७६

१६. वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६

१७. अनाथ तथा जोखिमयुक्त वालवालिकाका लागि संचालन कार्यविधि ऐन, २०७६

१८. जलस्रोत ऐन, २०७६

१९. सामाजिक संस्था दर्ता तथा नियमन ऐन, २०७६

१९. स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७५

२०. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५

**ख) गाउँपालिका प्रशासन सम्बद्व प्रत्यक्ष परोक्ष नियमहरु**

**१.** बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका शिक्षा नियमावली, २०७४

**२.** गाउँ कार्यपालिकाकार्य विभाजन नियमावली, २०७४

३. गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४

४ जलस्रोत नियमावली, २०७६

५. खानेपानी नियमावली, २०७६

**ग) गाउँपालिका प्रशासन सम्बद्व प्रत्यक्ष परोक्ष नीति, रणनीति, कार्यनीति एवं कार्यविधि**

**१.** आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०७९

२. एकीकृत आवासीय बिद्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१

३. करारमा खेलकुद प्रशिक्षक छनौट समबन्धि कार्यविधि, २०८१

४. करारमा शिक्षक नियुक्ति कार्यविधि, २०८०

५. पोषण केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०

६. बाख्रा प्रवर्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९

७. बेनीघाट रोराङको छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०

८. भैसी प्रवर्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९

९. बिद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन कार्यविधि २०७९

१०. बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका धादिङको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

११. बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका बालमैत्री आचार संहिता, २०७९

१२. बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका योजना तथा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९

१३. बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति, २०७९

१४. बेनीघाट रोराङ होमस्टे संचालन कार्यविधि, २०७९

१५. स्थानीय तहको कृषि विकास शाखाबाट संचालन हुने कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७९

१६. सार्वजनिक सेवा मापदण्ड २०७७

१७. स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्य संचालन कार्यविधि, २०७७

१८. हिँसा प्रभावितहरुको लागि पूनर्स्थापना केन्द्र संचालन कार्यविधि, २०७७

१९. हिँसा न्यूनीकरण कार्यविधि, २०७७

२०. बिषयगत समितिको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७७

२१. टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि, २०७७

२२. दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण सम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना, २०७७

२३. बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको बालविवाह, बालश्रम, दाईजो, बोक्सी प्रथा निरोध तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

२४. मेलमिलाप केन्द्र संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

२५. लैंगिक समानता नीति, २०७७

२६. विद्यालय भौतिक संरचना मर्मत सम्भार कार्यविधि, २०७७

२७. बाल संरक्षण कोष स्थापना र संचालन कार्यविधि, २०७९

२८. सार्वजनिक साझेदारी नीति, २०७७

२९. कृषि समुह गठन व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६

३०. स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६,

३१. गरिवी निवारण विशेश्वर

३२. घर बहाल कर कार्यविधि, २०७६

३३. एफ.एम. रेडियो(व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि,२०७६

३४. सडक वालवालिका व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि, २०७५

३६. अपांगता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५

३५. व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६

३६. संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७

३७. ढुंगा, गिट्टी, बालुवा मापदण्ड, २०७७

३८. युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

३९. आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा संचालन त्ताहा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६

४०. विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि, २०७४

४२. स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना, २०७६

४३. स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४

४४. स्थानीय राजपत्रको प्रकाशन कार्यविधि, २०७४

४५. अनुदान तथा आर्थिक सहायता कार्यविधि, २०७४

४६. एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४

४७. निर्माण व्यवसायी नियमन कार्यविधि, २०७४

४८. भौतिक पूर्वाधार मर्मत सम्भार कोष संचालन निर्देशिका, २०७४

४९. फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४

५०. योजना तथा कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७४

५१. गाउँ-सभा संचालन कार्यविधि, २०७४

५२. कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि २०७४

५३. बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४

५४. बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको कर्मचारीका लागि प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

५५. बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७४

**१.२. गाउँपालिकाको शाखाहरुबाट सम्पादित मुख्य मुख्य कार्यहरु**

**१.२.१ गाउँपालिकाको प्रगति समिक्षा**

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गत जम्मा ...वटा योजना/ कार्यक्रमहरु १० वटै वडाहरुमा संचालन गरिएको थियो जसमध्ये ....वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरु पहिलो प्राथमिकता प्राप्त रहेका छन् ।आ.व. २०८०/०८१ मा संचालित कार्यक्रम तथा योजना मध्ये गाउँकार्यपालिकाबाट ..... वटा संचालन भएका थिए भने ति बाहेक अन्य कार्यक्रम अन्तर्गतका शाखाहरुबाट संचालन भएका थिए ।गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयबाट संचालित मुख्य मुख्य कार्यक्रम अन्तर्गत ..कार्यक्रम,....कार्यक्रम ईत्यादी लगायतका कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।गाउँपालिका मातहतका शाखा, ईकाई र वडाबाट संचालित आयोजना/कार्यक्रमहरुको प्रगति विवरण सम्बन्धित शाखाकै प्रगति खण्डमा बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

**१.२.२ गाउँपालिकाको वित्तीय प्रगतिको समग्र अवस्था :** आ.व. २०८०/०८१ मा गाउँपालिकाका लागि रु.८३,२२,४२,०००/-बजेट प्राप्त भएकोमा आ.व. को अन्त्य सम्म खुद बजेटको ८१.५९ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।सोको खर्चको अवस्था तालिका नम्बर १.२.१ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

**तालिका १.२.१ : गाउँपालिकाको वित्तीय प्रगतिको समग्र स्थिति: (रु.हजारमा)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **बजेट** | **बजेट** | **खर्च** | **खर्च प्रतिशत** | **मौज्दात** | **प्रतिशत** |
| **चालु** | ४४,४३,७८ | ३७,५९,८३ | ८४.६१ | ६,८३,९४ | १५.३९ |
| **पुँजीगत** | ३८,७८,६४ | ३०,३०,६४ | ७८.१४ | ८,८३,९४ | २१.८६ |
| **कुल** | ८३,२२,४२ | ६७,९०,४८ | ८१.५९ | १५,३१,९३ | १८.४१ |

**तालिका १.२.२ : गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको अनुदान बमोजिमको वित्तीय प्रगतिको समग्र स्थिति:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| सि.  नं. | स्रोतको किसिम | संघवाट | | प्रदेशबाट | | जम्मा अनुदान |
| बजेट | यथार्थ खर्च | बजेट | यथार्थ खर्च |
| १ | समानीकरण अनुदान | १५०९००००० | १४०३३७००० | १६३३१००० | १६३३१००० | ३२३८९९००० |
| २ | सशर्त अनुदान (चालु) | २६३७४७००० | २४०७१२६१५ | २२९१४००० | १९२८७४९० | ५४६६६११०५ |
| ३ | सशर्त अनुदान (पुजिगत) | ९०००००० | ५३१८८८२ | ४५००००० | ३९८११६४ | २२८०००४६ |
| ४ | समपुरक अनुदान | २००००००० | १३००५७०० | २५०००००० | २५०००००० | ८३००५७०० |
| ५ | विशेष अनुदान | १७०००००० | १४३४१४०० | १००००००० | ३८४९८०० | ४५१९१२०० |
| ६ | राजश्‍व बाँडफाँड | ११५८८७००० | ९९२३१२६६ | ३२०४४७२७ | २७२५९४९४ | २७४४२२४८७ |
| ७ | रोयल्टी |  |  |  |  |  |
|  | **जम्मा** | **५७६५३४०००** | **५१२९४६८२३** | **११०७८९७२७** | **९४५३६४९६** | **१२९४८०७०४६** |

माथिको तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छकी कुल बजेटको (पुँजीगत र चालु दुवै तर्फ) खर्चको अनुपातमा गाउँपालिका र मातहतका शाखा,ईकाईहरुको वित्तीय प्रगति गत आ.व. को तुलनामा उच्च अनुपातमा भएको देखिन्छ।गाउँपालिका अन्तर्गत शाखागत बजेट विनियोजन र खर्चको अवस्था तालिका नम्बर १.२.२ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

**तालिका नम्बर १.२.२ : गाउँपालिका र मातहतका शाखागत बजेट उपशीर्षक अन्तर्गत वित्तीय प्रगतिको समग्र स्थिति : (रु. हजारमा)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **बजेट उपशीर्षक** | | | **बजेट** | | | **खर्च** | | |  | **मौज्दात** | | |
| **क्र.स.** | **बजेट कोड** | **बजेट उपशीर्षक** | **चालु** | **पुँजीगत** | **जम्मा** | **चालु** | **पुँजीगत** | **जम्मा** | **खर्च प्रतिशत** | **चालु** | **पुँजीगत** | **जम्मा** |
| १ | ८०३३०५०९१०१ | बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका पुँजीगत कार्यक्रम ३ तर्फ | ० | ६,५०,४० | ६,५०,४० | ० | ३,५७,७८ | ३,५७,७८ | ५५.०१ | ० | २,९२,६१ | २,९२,६१ |
| २ | ८०३३०५०९१०५ | बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका पुँजीगत कार्यक्रम १ तर्फ | ० | ७,४३,५४ | ७,४३,५४ | ० | ६,३२,८९ | ६,३२,८९ | ८५.१२ | ० | १,१०,६४ | १,१०,६४ |
| ३ | ८०३३०५०९१०६ | बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका पुँजीगत कार्यक्रम २ तर्फ | ० | १,४९,५० | १,४९,५० | ० | १,२०,२० | १,२०,२० | ८०.४१ | ० | २९,२९ | २९,२९ |
| ४ | ८०३३०५०९१०८ | बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका | ९,७१,६९ | ० | ९,७१,६९ | ७,२२,४२ | ० | ७,२२,४२ | ७४.३४ | २,४९,२६ | ० | २,४९,२६ |
| ५ | ८०३३०५०९११० | बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका उद्योग व्यवसाय सहकारी तथा प्रशासन | ७९,०० | ० | ७९,०० | ७,५७ | ० | ७,५७ | ९.५८ | ७१.४२ | ० | ७१,४२ |
| ६ | ८०३३०५०९१११ | पशु विकास कार्यक्रम | ० | ५५,५० | ५५,५० | ० | ३२,७० | ३२,७० | ९८.९२ | ० | २२,७९ | २२,७९ |
| ७ | ८०३३०५०९११२ | महिला वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक | ४२,०० | ० | ४२,०० | ११,९५ | ० | ११,९५ | २८.४७ | ३०,०४ | ० | ३०,०४ |
| ८ | ८०३३०५०९२०१ | बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नं १ | ० | ४९,०० | ४९,०० | ० | ४४,९८ | ४४,९८ | ९१.८ | ० | ४०१ | ४,०१ |
| ९ | ८०३३०५०९२०२ | बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नं २ | ० | १,३२,५० | १,३२,५० | ० | १,२५,३३ | १,२५,३३ | ९४.५९ | ० | ७,१६ | ७,१६ |
| १० | ८०३३०५०९२०३ | बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नं ३ | ० | ९०,०० | ९०,०० | ० | ८५,२५ | ८५,२५ | ९४.७२ | ० | ४,७४ | ४,७४ |
| ११ | ८०३३०५०९२०४ | बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नं ४ | ० | ५५,०० | ५५,०० | ० | ५२,०३ | ५२,०३ | ९४.६१ | ० | २,९६ | २,९६ |
| १२ | ८०३३०५०९२०५ | बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नं ५ | ० | ८४,५० | ८४,५० | ० | ७९,९७ | ७९,९७ | ९४.६५ | ० | ४,५२ | ४,५२ |
| १३ | ८०३३०५०९२०६ | बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नं ६ | ० | ५८,५० | ५८,५० | ० | ५५,४२ | ५५,४२ | ९४.७५ | ० | ३,०७ | ३,०७ |
| १४ | ८०३३०५०९२०७ | बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नं ७ | ० | १,०१,०० | १,०१,०० | ० | ८५,८४ | ८५,८४ | ८४.९९ | ० | १५,१५ | १५,१५ |
| १५ | ८०३३०५०९२०८ | बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नं ८ | ० | ५९,५० | ५९,५० | ० | ४९,३१ | ४९,३१ | ८२.८८ | ० | १०,१८ | १०,१८ |
| १६ | ८०३३०५०९२० | बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नं ९ | ० | ८४,०० | ८४,०० | ० | ८१,०३ | ८१,०३ | ९६.४७ | ० | २,९६ | २,९६ |
| १७ | ८०३३०५०९२१० | बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नं १० | ० | ९६,९० | ९६,९० | ० | ८६,६७ | ८६,६७ | ८९.४५ | ० | १०,२२ | १०,२२ |
| १८ | ८०३३०५०९३०१ | बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका-शिक्षा | ३,६४,०३ | ० | ३,६४,०३ | २,९९,८७ | ० | २,९९,८७ | ८२.३८ | ६४,१५ | ० | ६४,१५ |
| १९ | ८०३३०५०९३०२ | बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका-स्वास्थ्य | २,६५,७४ | ० | २,६५,७४ | २,४२,२४ | ० | २,४२,२४ | ९१.१५ | २३.५० | ० | २३,५० |
| २० | ८०३३०५०९३०३ | बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका-कृषि | ० | ४५,०० | ४५,०० | ० | २४,९९ | २४,९९ | ५५.५४ | ० | २०,०० | २०,०० |
| २१ | ८०३३०५०९५११ | संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान) | २६,३७,१७ | ९०,३० | २७,२७,४७ | २४,०९,१२ | ५३,१८ | २४,६२,३१ | ९०.२८ | २,२८,०४ | ३७,११ | २,६५,१५ |
| २२ | ८०३३०५०९५१२ | संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विशेष अनुदान) | ० | १,७०,०० | १,७०,०० | ० | १,४३,४१ | १,४३,४१ | ८४.३६ | ० | २६,५८ | २६,५८ |
| २३ | ८०३३०५०९५१३ | संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (समपुरक अनुदान) | ० | ४,००,०० | ४,००,०० | ० | २,७९,२८ | २,७९,२८ | ६९.८१ | ० | १,२०७१ | १,२०,७१ |
| २४ | ८०३३०५०९५२१ | प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान) | ८४,१४ | २,९०,०० | ३,७४,१४ | ६६,६४ | २,०४,५४ | २,७१,१८ | ७२.४८ | १७,४९ | ८५,४५ | १,०२,९५ |
| २५ | ८०३३०५०९५२३ | प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (समपुरक अनुदान) | ० | ४,७३,५० | ४,७३,५० | ० | ४,३५,७६ | ४,३५,७६ | ९२.०३ | ० | ३७.७३ | ३७,७३ |
| **जम्मा** | | | **४४,४३,७८** | **३८,७८,६४** | **८३,२२,४२** | **३७,५९,८३** | **३०,३०,६४** | **६७,९०,४८** | **८१.५९** | **६,८३,९४** | **८,४७,९९** | **१५,३१,१३** |

***श्रोत :आर्थिक प्रशासन शाखा(सुत्र)***

माथि विवरणबाट सबै भन्दा कम बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका उद्योग व्यवसाय सहकारी तथा प्रशासन तर्फ ९.५८ प्रतिशत र महिला वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम तर्फ २८.४७ प्रतिशत खर्च प्रगति भएको देखिन्छ ।त्यसैगरी बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडागत रुपमा हेर्दा विनियोजित बजेटको सबैभन्दा बढी खर्च प्रगति ९६.४७ प्रतिशत वडा नम्बर १० र सबैभन्दा कम खर्च प्रगति ८२.८८ प्रतिशत वडा नम्बर ८ मा रहेको देखिन्छ।गाउँपालिकाको शाखागत बजेट विनियोजनको खर्च प्रगतिलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी खर्च प्रगति ९१.१५ स्वास्थ्य शाखामा देखिन्छ भने सबैभन्दा कम खर्च प्रगति ५५.५४ प्रतिशत कृषि विकास शाखामा देखिन्छ ।माथिको तालिकामा उल्लेख भएको बजेट अनुरुप संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमलाई हेर्दा औषतमा ८२ प्रतिशत खर्च प्रगति भएको देखिन्छ ।

**१.२ गाउँपालिकाको शाखाहरुबाट आ.व.०८०/०८१ मा सम्पादित कार्यको प्रगतिको विवरण :**

**१.२.१ आर्थिक विकास**

**१.२.१.१. कृषि विकास शाखा :**

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको लागि उपयुक्त मानिदै आएको क्षेत्र हो। भौगोलिक तथा जैविक विविधता रहेको यस गाउँपालिका क्षेत्र भित्र विभिन्न वालीहरुमा धान, मकै, गहुँ, कोदो, तेलहन, तरकारी खेति तथा अमिलो जातको फलफुल निर्वाहमुखी एवम् व्यवसायीक रुपमा खेती गर्दै आइरहेको छ। मुख्य आयआर्जनको स्रोत रहेको कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित र दिर्घकालिन बनाउन साथै आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार खडा गर्नको लागि बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले आफ्नो स्थापना सँगै कृषि विकास शाखाको स्थापना गरेको

यस गाउँपालिकाको ८०% भन्दा माथि जनसख्या कृषि पेशामा संलग्न रहेको छ। प्राय निर्वाहमुखी खेती गरिदैँ आएको भएता पनि व्यवसायीक कृषि विस्तारै अगाडी बढिरहेको छ।गाउँपालिका भित्रमा हाल सम्म १३६ वटा कृषक समूह दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका छन्। गाउँपालिकाको ४२,९८८ रोपनी जग्गा कृषि कार्यका लागि उपयोग भएका छन् भने नहर तथा कुलोबाट १२,१२७ रोपनी क्षेत्रफलमा सिँचाईको सुविधा पुगेको छ ।***(२०७८, वस्तुस्थिति विश्लेष्ण, बेनीघाट रोराङ)*** गाउँपालिकाको अधिकांश परिवार कृषि पेशामा निर्भर रहेको र कृषिमा सम्भावना बोकेको गाउँपालिका भएको कारण पनि गाउँपालिकाले कृषिलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आईरहेको छ।आ.व. २०८०/०८१ मा कृषि विकास शाखाबाट संचालित कार्यक्रम तथा गतिविधिको प्रगतिलाई १.२.१.१. संक्षिप्त तालिकामा र बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

**तालिका नम्बर १.२.१.१ : आ.व. ०८०/०८१ मा वितरण गरिएका कृषि सेवा सम्बन्धित विवरण:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **सहयोगको विवरण** | **वडा** | **लाभान्वित घर** | **परिमाण** |
| खाद्यान्न बालीको उन्नंत बिउ वितरण (मकै र धान,) | १,२,३,५,७,९,१० | ४९७ | ६,२,८० कि.ग्रा. |
| बिउ वितरण(करेला, घिरौला,लौका,सिमि,बोडी,रायो) | २ र ६ | ९०० | ९०० किट |
| फलफूल विरुवा वितरण(सुन्तला,केरा,आप,लिंची,कागती) | सबै वडा | १८५७ | २५ हजारविरुवा |
| कफी चिया विरुवा वितरण | १ र ८ | १२९ | ३५०० विरुवा |
| चिउरीको विरुवा वितरण प्रवर्धन | सबै वडा | १९५६ | ५००० विरुवा |
| अदुवा/हलेदो बिउ वितरण | ३ र ६ | ६५ | ५१२० कि.ग्रा. |
| कृषि टनेल सहयोग | १,२,४,५,६,७,८,९,१० | ५३ | ९० वटा |
| मौरी घार वितरण | ६ | २६ | ३९ घार |
| पम्प स्प्रे सहयोग | ८ | ६० | ६० वटा |
| हाते ट्याक्टर वितरण | ९ | ५५ | ६ वटा |
| कृषक सामाग्री(कोदालो, दाते) | ९ | ५५ | ७० वटा |
| प्लाष्टिक क्रेट | ७,९ | २ वटा सहकारी | १८१० वटा |

**तालिका नम्बर १.२.१.२: कृषि विकास शाखाबाट संचालित तालिम,गोष्ठी र अभिमुखीकरण विवरण:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **सहभागी संख्या** | | |
| **क्र.स** | **तालिमको विवरण** | **वडा** | **महिला** | **पुरुष** | **जम्मा** |
| १ | मकै खेति तथा रोग किरा उपचार व्यवस्थापन सम्बन्धी तालीम | ०९ | ३५ | २५ | ६० |
| २ | केरा खेती सम्बन्धी तालीम | ०३ | ४० | ३३ | ७३ |
| ३ | केराको परिकार बनाउने सम्बन्धी तालिम | ०३ | ५५ | ९ | ६४ |
| ४ | च्याउ खेती सम्बन्धी तालीम | ५,४,८ | ७५ | ८५ | १६० |
| ५ | माटोको नमूना सङ्कलन तथा उपचार सम्बन्धी तालीम | १-१० | ११८ | २४२ | ३६० |
| ६ | सयपत्री खेती तथा माला बनाउने सम्बन्धी तालीम सम्पन्न | गा.पा. | २० | १८ | ३८ |
| ७ | आधुनिक कृषि प्रविधि सम्बन्धी तालीम | १,२,९,१० | ६२ | ७३ | १३५ |
|  | चिउरी र चमेरोको महत्वारे सचेतनामूलक कार्यक्रम | १-१० | ३७८ | ४६३ | ८४१ |

***श्रोत : कृषि विकास शाखा***

* संघिय सरकारबाट प्राप्त खाद्यान्न बालीको उन्नत बिउ उपयोगमा अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत धान र मकै बालीको उन्नत जातको गुणस्तरयुक्त बिउ अनुदानमा उपलब्ध गराईयो।
* आ.व. 2079/80 मा स्थापना भएको मकै बालीको पकेट कार्यक्रमको निरन्तरता अन्तर्गत वडा नं. 9, फचिमटारमा करिब 300 रोपनी क्षेत्रफलमा मकै बालीको पकेट स्थापना गरियो।
* बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त फलफूल (केरा) प्रवर्धन कार्यक्रम बेनीघाट रोराङ 3 अन्तर्गत केरा खेतीको प्रवर्धन तथा व्यवसायिकरण गर्ने उद्देश्यका साथ वडा नं. ३ का कृषकहरूलाई उन्नत तथा स्थानीय जातको केराको बिरुवा वितरण, मलखादमा अनुदान, केरा खेती सम्बन्धी तालीम, केराको परिकार (म:म, चिप्स, पकौडा, अचार) बनाउने तालीम आदि सञ्चालन गरियो।
* बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कार्यक्रम चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम मार्फत् गाउँपालिकाको सम्पूर्ण वडामा चिउरी बिरुवाको वृक्षरोपण, गाउँपालिकामा स्थायी तथा श्री चन्द्रोदय मा. वि., विशालटार र श्री पञ्चकन्या मा. वि., स्यादुलमा अस्थायी चिउरी नर्सरी स्थापना, डिभिजन वन कार्यालय, धादिङसंगको सहकार्यमा “चेपाङ समुदायको उत्थानको लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण अभियान” नामक पुस्तिका 500 थान प्रकाशन गरी वितरण, डिभिजन वन कार्यालय, धादिङसँगको सहकार्यमा कक्षा 8 का लागि चिउरी र चमेरोको महत्व तथा संरक्षणका बारे स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी विद्यालयमा पठनपाठन शुरु, विभिन्न सञ्चारका माध्यमबाट चिउरी र चमेरो संरक्षण सम्बन्धी सचेतनामूलक सूचना सम्प्रेषण तथा प्रसारण गरिएको।
* वडा नं. 1 मा पर्या-पर्यटनसंग जोड्ने उद्देश्यका साथ चिया खेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता गरिएको।
* वडा नं. ०७, चाँपटरमा फलफूल बगैंचा स्थापना साथै वडा नं. 8 मा स्थापना भएको कफीको पकेट क्षेत्र कार्यक्रमलाई क्षेत्र विस्तार गरिएको।
* समुदायमा आधारित कृषि पकेट क्षेत्र निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नं. 04, हटुवालडाँडा, वडा नं. ०५, चरौंदी (माईटार) र वडा नं. 8, भुवाभञ्ज्याङमा व्यवसायिक च्याउ खेती सम्बन्धी तालीम सञ्चालन गरी व्यवसायिक खेती गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको।
* वडा नं. 02 र 06 का चेपाङ समुदायका ९०० जना कृषकहरुलाई विभिन्न तरकारी बालीको उन्नत तथा वर्णशङ्कर जातको बिउमा अनुदान प्रदान गरिएको
* गाउँपालिकाको सम्पूर्ण वडाका कृषकलाई समेटी माटो परिक्षणका लागि नमूना सङ्कलन तथा माटो उपचार सम्बन्धी तालीम सञ्चालन गरी माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशाला, बागमती प्रदेश, हेटौंडाको प्राविधिक सहयोगमा गाउँपालिकाको प्राङ्गणमा 2 दिने माटो परिक्षण शिविर सञ्चालन गरी जम्मा 264 वटा नमूना परिक्षण गरेर माटो सुधारका लागि कृषक माझ जानकारी प्रदान गरिएको।
* गाउँपालिका कृषि विकास शाखाको पहलमा 2 रोपनी क्षेत्रफलमा सयपत्री खेती गरिएको साथै राजमार्गले छोएका वडा नं 3, 5, 7, 9 र 10 का जम्मा 38 जना कृषकलाई सयपत्री खेती तथा माला बनाउने सम्बन्धी 1 दिने तालीम र पुष्प खेतीमा प्रोत्साहनका निम्ति प्रति व्यक्ति 200 वटा बिरुवा वितरण गरिएको।
* स्थानीय हावापानीमा सुहाउने खालका फलफूलका बिरुवा वितरण गरी बेनीघाट रोराङ गाँउपालिकालाई आगामी दिनमा फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने नीतिलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं।

**१.२.१.१. पशु सेवा शाखा :**

पशुपंक्षी शाखा गाउँपालिकामा स्थापना भएको एक पशुपालक कृषकहरुको सेवाको लागि स्थापना भएको महत्वपुर्ण शाखा हो। मुख्यतया यस शाखाले कृषकहरुको पशुपंक्षीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा विकास रेखदेख गर्ने कृषकहरुलाइ पशुपालको विकास संभावना अवशरको वारेमा जानकारी गराउने उपयुक्त तालिम सीप विकास लगायतका कार्य गर्ने तालिम अभिमुखिकरण गर्ने जस्ता कार्य गरिरहेको छ । गाउँपालिका क्षेत्रभित्र ३९,१५६ खसी बोका, ३,४९२ बंगुर, सुँगुर बाट र २७९५२०४ वटा कुखुरा रहेको पाइन्छ साथै बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा साना-ठुला गरेर फर्म संख्याहरु जम्मा ३७७ वटा दर्ता रहेका छन जसमा ५६४ जनाले रोजगार/आवद्ध रहेका छन्।***(२०७८, वस्तुस्थिति विश्लेष्ण, बेनीघाट रोराङ)*** गाउँपालिकाका अधिकांश परिवार पशुपालनमा आवद्ध तथा निर्भर रहेका छन्। आ.व. २०८०/०८१ मा पशु सेवा शाखाबाट संचालित कार्यक्रम तथा गतिविधिको प्रगतिलाई १.२.१.२. संक्षिप्त तालिकामा र बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

**तालिका नम्बर १.२.१.२: आ.व.०८०/०८१ मा वितरण गरिएका पशु सेवा सँग सम्बन्धित विवरण:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **सेवाको विवरण** | **वडा** | **लाभान्वित घर** | **परिमाण** |
| बाख्रा वितरण | २,७ | ७१ | ९४ वटा |
| भैंसी वितरण | २,९ | ३४ | ३४ वटा |
| पाडी वितरण | ७ | २५ | २५ वटा |
| लोकल कुखुरा वितरण | ३,५,७,८ | २०० | ९७३० वटा |
| बंगुर वितरण | ९ | १६ | ५० वटा |
| खोर सुधारको लागि अनुदान सहयोग | १, ७ | ३२ | ३२ वटा |
| **जम्मा लाभान्वित घर** | | **३७८** |  |

***श्रोत : पशु सेवा शाखा***

**तालिका नम्बर १.२.१.३: पशु सेवा शाखाबाट सेवा प्राप्त गरेका सेवाग्राहीको जातिगत विवरण:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **सेवाग्राहीको जातिगत अवस्था** | **लाभान्वित घर** | **प्रतिशत** |
| ब्राहमण क्षेत्री | ८२५ | २७ |
| जनजाति र चेपाङ | १५६१ | ५२ |
| दलित | ५१८ | १७ |
| अन्य(सन्यासी) | १२८ | ४ |
| **जम्मा** | **३०२१ घर** | **१००** |

***श्रोत : पशु सेवा शाखा***

* 3०32 जना पशुपालक कृषकहरुलाई पशुपंक्षीको ‌औषधी वितरण तथा परामर्श सेवा प्रदान गरिएको,
* 1299 वटा गाइ भैसीमा LSD रोग र २०,००० वटा बाख्राहरुमा पि.पि.आर. विरुद्बको खोप लगाईको,
* पशु सेवा शाखा र पशु सेवा केन्द्र नभएका वडा नं.1,4,6,8 र 10 मा एक दिने निशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी 492 जना कृषकहरुलाई ‌औषधी वितरण तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गरिएको,
* ३०७ ओटा कुकुरहरुमा रेविज विरुद्बको खोप लगाईएको र थप 203 ओटा कुकुरहरुमा स्थायी बन्ध्याकरण गरी रेविज विरुद्बको खोप लगाईएको ।
* 9 जना चेपाङ समुदायको कृषकहरुलाई पशुपालनमा आकर्षण गर्न बाख्राको खोर बनाउन प्रति कृषक 55,555।– अनुदान उपलब्ध गराए पश्चात बाख्राको खोर निर्माण गरी व्यवस्थित तरिकाले बाख्रापालन गरेको ।
* वडा नं.9 का कृषक, कृषक समूह सदस्यहरु र फर्मका सदस्य सहित जम्मा 29 जना कृषकहरुलाई प्रति कृषक 1/१ ओटा भैसी वितरण गरिएको ।
* 221 ओटा गाई र 165 ओटा भैसीहरुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान गरिएको ।

**१.२.१.३ पर्यटन विकास :**

यस गाउँपालिका क्षेत्रभित्र धार्मिक/सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेका ३७ स्थानहरु रहेका छन्। वडा नम्बर २ मा रहेको दिदीबहिनी झरना, कान्द्राङगढि, सुनधुने गुफा, वडा नम्बर ४ मा रहेको रिचोंक पोखरी, ब्रोम्दीङ, चैलिङ, कार्बाङचुली डांडा, नोहक गुफा, बासपुर, ऐका डांडा लगायतका थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरु रहेका छन् यसैगरी गाउँपालिकामा धार्मिक महत्वमा विभिन्न ठाउँहरुमा देवी देवताका मन्दिर, गुम्बा तथा चर्चहरु रहेका छन् ।यसै पर्यटकीय तथा धार्मिक महत्व बोकेका स्थानहरुको प्रवर्धन र संरक्षणको लागि गाउँपालिकाले वर्षेनी आफ्नो वार्षिक नीति, कार्यक्रममा उल्लेख गर्दै आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरेर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आईरहेको छ यसै आ.व. २०८०/०८१ मा पर्यटन विकासको लागि संचालित कार्यक्रम तथा गतिविधिको प्रगतिलाई संक्षिप्त बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

* बेनीघाट रोराङ वडा नम्बर १ ब्रोम्दी समुदायको आर्थिक अवस्थालाई उच्च वृद्धि गर्ने उद्धेश्यका साथ ब्रोम्दीङ पर्यटन महोत्सव संचालन गरिएको,
* वडा नम्बर ८ चैलिङ होमस्टे प्रवर्धनको लागि नेवारी भाषा कक्षा संचालन गरिएको,
* सहिद रामहरी स्मृति पार्क निर्माण गरिएको,

**१.२.१.४ सहकारी शाखा :**

आ.व. २०८०/०८१ मा सहकारी शाखाबाट संचालित कार्यक्रम तथा गतिविधि र प्रगतिलाई संक्षिप्त बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

* **सहकारी आधारशिला कार्यक्रमः**
* जिल्ला बचत संघ धादिङको प्राविधिक सहयोगमा यस गा.पाको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा स्थानीय सहकारी ऐन र एकिकरण कार्यविधि निर्माण कार्यक्रम सम्पन्न।
* **सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिलाई क्षमता विकास तालीम तथा एकीकरण सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रमः**

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका भित्र रहेका सम्पूर्ण सहकारीहरुलाई 5 वटा विषयगत सहकारीको रुपमा विभाजन गरि 5 वटै विषयगत एकिकरण कार्यदल गठन गरि सो कार्यदललाई अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न।

**१.२.१.५ रोजगार शाखा :**

गाँउपालिका अन्तर्गत रोजगार शाखा रहेको छ।मुख्यतया यस शाखाको मुख्य उद्देश्य यस गाँउपालिका भित्र रहेको गरिव भन्दा गरिव परिवारका व्यक्तिहरूलार्इ १०० दिन रोजगारी उपल्धि गराउने कार्य गर्दछ। गाँउपालिका भित्र रहेका बेरोजगारीको तथ्यङ्क संकलन गर्दै बेरोजगारी समस्यालार्इ न्युनिकरण गर्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ।

आ.व. २०८०/०८१ मा रोजगार शाखाबाट संचालन भएका कार्यक्रम र त्यसबाट भएका उपलब्धिलाई संक्षिप्त बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

* श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान कार्यक्रम मार्फत रोजगार सम्बन्धी जानकारी १० वटै वडामा गरिएको।
* बैदेशिक रोजगारीमा गएर ज्यान गुमाएका छोराछोरीलाई वैदेशिक रोजगार सचिवालयसँग समन्वय गरी छात्रवृत्ति सहायता दिलाईएको ।
* भौगोलिक वनावटले टाढा भएको वडामा रोजगारीमा संलग्न बेरोजगारहरुको खाता बैँक सँग समन्वय गरी वडामा नै खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाईएको ।
* कम ज्यालादरमा पनि दीर्घकालिन महत्वको आयोजना सम्पन्न गरिएको ।
* वैदेशिक रोजगारीमा गएर छुट्टीमा आएका व्यक्ति दुर्घटनामा परी मृत्यु हुँदा वैदेशिक रोजगार वोर्ड सँग समन्वय गरी उहाँको परिवारलाई क्षतिपूर्ती दिलाईएको ।
* कार्यक्रमको उदेश्य बमोजिम आयोजनामा संलग्न बेरोजगारहरुलाई १०० दिनको नै रोजगारी प्रदान गरिएको ।
* अर्धदक्ष श्रमिकहरुको काम दक्ष श्रमिकहरु सरह भएको ।

**तालिका नम्बर १.२.१.५.१: आ.व.०८०/०८१ मा रोजगार शाखा बाट संचालित कार्यहरु** :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.स.** | **संचालित कार्य/योजनाको** | **रोजगार प्राप्त गर्नेसंख्या** | **बजेट** |
| १. | जरुङ ग्यावालाटोल देखि ब्रोम्दी सडक सुख्खा ढुङ्गासोलिङ | ६ | ४०३९२० |
| २. | पार्लाक गोरेटो बाटो निर्माण | ८ | ५३८५६० |
| ३. | वर्खे डाँडादेखि हुसि खोला हुँदै हर्कपुर मावि गोदाम जाने गोरेटो बाटो निर्माण | ५ | ३36600 |
| ४. | विशालटार सिंचाई | ४ | २६९२८० |
| ५. | बिशालटार चैनपुर सडक नाला व्यवस्थापन | ४ | २६९२८० |
| ६. | आँपस्वारा सिढीबाटो निर्माण | २ | १३४६८० |
| ७. | स्यादुल खेल मैदान को रिटनिङ वाल निर्माण वडा कार्यालय वरीपरी कम्पाउण्ड वाल निर्माणस्यादुल स्वास्थ्य चौकीको प्लान्सिटा पिट नष्ट गर्ने ट्याङ्की निर्माण | १२ | ८०७८४० |
| ८. | आधामारा गालावाङ्गदि सालघारी छाप डांडा बेलभन्ज्याङ जंगला मंगला एक्लेटार गोरेटो वाटो निर्माण | ६ | ४०3920 |
| ९. | चापटार नमुना बाख्रा फर्म | २ | १२५१२० |
| १०. | दुम्बाङ बाटो निर्माण बर्पुक सिढीबाटो निर्माणमिजारगाँउबाटो सुक्खा वाल निर्माण भुवाभञ्ज्याङ दाङवाङ सडक मर्मत साचक केक्तुङ दावाङ सडक मर्मत | १० | **६७३२००** |
| ११. | भदरडांडा भोगटेघारी गोरेटोबाटो मर्मत | ६ | **४०३९२०** |
| १२. | कुवापानी गौउवारि गोरेटो बाटो निर्माण | ५ | **३३६६००** |

**तालिका नम्बर १.२.१.५.२: आगामी आ.व. को लागि गाउँपालिकामा सूचिकृत भएका बेरोजगारहरुको संख्या**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **वडा नम्बर** | **सूचिकृत बेरोजगार संख्या** | **वडा नम्बर** | **सूचिकृत बेरोजगार संख्या** |
| १ | 20 | ६ | 68 |
| २ | 89 | ७ | 53 |
| ३ | 38 | ८ | 57 |
| ४ | 15 | ९ | 28 |
| ५ | 123 | १० | 16 |

**अन्य कार्यक्रमहरु :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **बजेटको स्रोत** | **बजेट** | **भौतिक लक्ष्य** | **भौतिक लक्ष्य प्रगती प्रतिशत** | **वित्तिय खर्च रकम** | **वित्तिय प्रगती प्रतिशत** |
| खरको छानामुक्त् कार्यक्रम(बागमती प्रदेश) | 4089600 | 71 | 100% | 3583898 | 87.63% |
| जनता आवास कार्यक्रम(बागमती प्रदेश) | 9600000 | 25 | 100% | 5913600 | 61.60% |

**१.२.१.६ लघु उद्यम विकास शाखा :**

लघु उद्यम विकास र प्रवर्द्धनको माध्यमबाट गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमा प्रभावकारी तथा व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन तथा सञ्चालन गर्नको लागि मागमा आधारित उद्यम विकासको लागि सामाजिक परिचालन, उद्यमशीलता विकास तालिम, सीप विकास तालिम, वित्तीय सेवामा पहुँच, प्रविधिमा पहुँच, बजारिकरण र व्यावसायिक परामर्श सेवा समेतको एकीकृत सेवा प्रदान गरि लघु उद्यमीको सिर्जना र स्तरोन्नति गर्ने पद्धति विकास गर्न गरिबी निवारणका लागि यस बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट भएका प्रगतिलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

* गरिबि निबारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७ बमोजिम उद्यमीको स्तरउन्नती ( आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजकी र एडभान्स सिप विकास तालिम),
* बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका ताल्तिमा २०७९ सालमा सिलाई कटाई तालिम लिएका १७ जना सहभागिहरुलाई स्तरउन्नतीको लागि एडभान्स तालिम सम्पन्न गरिएको ।

**१.२.२ सामाजिक विकास**

**१.२.२.१. शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा :**

त्रिशुली र पृथ्वी राजमार्गको काखमा बसी महाभारत पर्वतलाई अङ्कमाल गर्दै मुस्कुराईरहेको सुन्दर फूलवारीको रुपमा रहेको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका एक ऐतिहासिक गाउँपालिका हो ।साविकका जोगीमारा, धुषा, बेनीघाट र महादेवस्थान गा.वि.स.हरु गाभेर वि.सं.२०७३ फागुन २७ मा घोषणा गरिएको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका बागमति प्रदेश, धादिङ जिल्लामा अवस्थित क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याका हिसावले जिल्लाकै दोस्रो ठुलो स्थानीय तह हो । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार यस गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या ३३,८५४ रहेको छ भने यहाँ ७,६०१ घरधुरी रहेका छन् । राजमार्ग आसपासका केही भु-भागहरु बाहेक अधिकांश क्षेत्र महाभारत पर्वत श्रृंखलामा पर्ने हुनाले पहुँच र विकासको दृष्टिकोणले यो गाउँपालिका पछाडि परेको अवस्था छ।अनेकतामा एकताको प्रतिक झुल्क्याउने यस गाउँपालिकाले दिनानुदिन शिक्षामा फड्को मार्दै अघि बढेको छ । महाभारत पर्वतको कुना र कन्दरामा छिरलिएका सिमान्तकृत चेपाङ जातिका सबै बालबालिकाहरुलाई शिक्षाको ज्योतीबाट बन्चित नगर्ने ध्येय लिई पालिका भित्र ५ वटा संस्थागत विद्यालय, ७२ वटा सामुदायिक विद्यालय, २ वटा बहुमुखी क्याम्पस, ४ वटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र र १ वटा समुदायमा आधारित बाल विकास केन्द्र गरी ८४ वटा शैक्षिक सँस्थाहरु संचालनमा छन। यस गाउँपालिकाको साक्षरता दर ८३.८८ % रहेको छ ।संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय सरकारको स्थापना भएपछि तीनवटै सरकार विचको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको सम्बन्ध स्थापित गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को अर्थपूर्ण कार्यान्वयन मार्फत् मुस्कान सहितको गुणस्तरीय शैक्षिक सेवा प्रवाह गर्नु हाम्रो एकमात्र अभिष्ट लक्ष्य हो ।

जटिल भूगोल, विपन्न समुदाय, र सिमान्तकृत समुदायमा शिक्षाको कमी, सम्पन्न र विपन्न दुवै खालका समुदायको थाकथलो छोड्ने प्रवृत्ति,बढ्दो बेरोजगार,विषयगत शिक्षक दरबन्दिको अप्रयाप्तता,शिक्षकलाई टिकाई राख्न नसक्नु, स्थानीय स्तरमा शिक्षक उत्पादन हुन नसक्नु,गाउँ –टोलका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जानु,केहि मात्रामा बालविवाह र बालमजदुरको अवस्था अझै देखिनु तथा समग्रमा शैक्षिक लगानी कम हुनु आदि अपेक्षाकृत शैक्षिक विकासका लागि देखिएका प्रमुख समस्या तथा चुनौतिहरु हुन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा धेरै समस्या र चुनौतिहरुको बाबजुद सामुदायिक विद्यालयबाट समय सापेक्ष अहिलेको विश्वव्यापीकरणको युगलाई सम्बोधन गर्ने गरी अङ्ग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन हुनु,स्थानीय सरकार प्रति सबै सरोकारवालाहरुको विश्वास र भरोसा बढ्दै जानु,अधिकांश शिक्षकहरु समय सापेक्ष अपडेट हुनु,प्रविधिमैत्री र बालमैत्री शिक्षण मजबुद हुँदै जानु, प्रधानाध्यापकहरुको प्रशासनिक र शैक्षिक व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायी भूमिका बढ्दै जानु,वडा शिक्षा समिति,विव्यस,शिक्षक अभिभावक संघ र समग्र जनप्रतिनिधिहरुको विद्यालय शिक्षामा चासो बढ्दै जानु,स्थानीय सरकारले आयोजना गरेको हरेक कार्यक्रममा विद्यालयको सक्रिय सहभागिता हुनु, राजनैतिक दलबाट पटक पटक शैक्षिक प्रतिबद्धता प्रकट हुनु,Public Private Partnership आत्मसाथ गर्नु,विद्यालयहरुले आमा समूहहरु र शैक्षिक जागरण समूह गठन गर्नु,विद्यालयहरुले जन्मोत्सव कोष तथा पूर्व विद्यार्थी मञ्च गठन मार्फत् साधन,स्रोत स्वयम् संकलन गर्न शुरु गर्नु, लिडर फिडर विद्यालयको अवधारणा, एकीकृत आवासीय विद्यालयको अवधारणा,नतिजाको आधारमा विद्यालय,शिक्षक र विद्यार्थी सम्मानको कार्यक्रमले थप गति पाउनु,स्थानीय पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन,युवा,खेलकुद तथा कला संस्कृतिको विकासमा रणनैतिक योजना बन्नु, पञ्चवर्षीय योजनाको सार्थक कार्यान्वयन र संघीय सरकार,प्रदेश सरकार साथै अन्य स्थानीय सरकारहरुको ध्यान हामी प्रति आकृष्ट हुनु, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, लिजा र शुन्य बेरुजुमा अपेक्षित सफलता हात लाग्नु, शैक्षिक सुधारका लागि साझा मार्गचित्रले सहि गति लिदै जानु,स्थानीय सरकारले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु र विद्यालयको शैक्षिक सुशासन मार्फत् समग्र गाउँपालिकाको सिकाइ उपलव्धि बढ्दो दरमा हुनु हाम्रो लागि आशा लाग्दा संकेत र सूचकहरु हुन्।

हामी विरुवाको पात सफा गर्ने भन्दा पनि जरामा मल जल र गोडमेल गर्न चाहन्छौँ।घर बलियो जगले, राष्ट्र बलियो शिक्षाले, शिक्षा बलियो प्रारम्भिक शिक्षाले भन्ने कुरा हामीले राम्ररी बुझ्न जरुरी छ।पेसा प्रति निष्ठापूर्वक समर्पित शिक्षक,सचेत अभिभावक र शिक्षा अनुरागी समुदाय, विद्यार्थी अनुशासन तथा विद्यालय सुशासन र सरोकारवाला पक्ष सबैको सदभाव,सहयोग,सहकार्य, समन्वय,समर्पण,स्वामित्व,समिक्षा (सात स) मार्फत् सिकाइ उपलव्धिको बढोत्तरी गर्नु गाउँपालिकाको एक मात्र अभिष्ट हो। विद्यालय शिक्षामा अधिकतम लगानी, स्वीकृत शैक्षिक सुधारका लागि साझा मार्गचित्र र पञ्चवर्षीय योजनाको सार्थक कार्यान्वयन, विषयगत शिक्षकलाई अभिभावक प्रति जवाफदेहि बनाउने, नतिजाका आधारमा विद्यालयलाई व्यवहार गर्ने र नतिजामुखी तथा कक्षाकोठा केन्द्रित अनुगमन, निरीक्षण हाम्रा भावी योजनाहरु हुन् यहि मर्म अनुरुप आ.व. २०८०/०८१ मा शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाबाट संचालित कार्यक्रम तथा गतिविधिको प्रगतिलाई १.२.२.१. संक्षिप्त तालिकामा र बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

* बालविकास शिक्षकको दरबन्दी नभएका ३५ वटा विद्यालयहरुमा गाउँपालिकाको स्रोतबाट दरबन्दी सृजना गरिएको ।
* शून्य दरबन्दी भएका विद्यालयहरुमा गाउँपालिका श्रोतबाट नै अनुदानको व्यवस्था गरिएको।
* गाउँपालिकाको समग्र शैक्षिक सुधारका लागि ८८ बुँदे मार्गचित्र स्वीकृत गरिएको ।
* बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका र सम्पूर्ण प्र.अ. हरु बीच ५९ बुँदे कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरिएको ।
* शिक्षकहरुको अध्ययन र सक्षमता विकास गरी विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर कायम राख्नका लागि तहगत शिक्षक प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम ( हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता,खुला कविता प्रतियोगिता) सञ्चालन गरिएको ।
* पुरस्कार र दण्डलाई आत्मसाथ गर्न नतिजाका आधारमा उत्कृष्ट विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गरिएको ।
* विद्यालयको अन्तरनिहित क्षमता प्रस्फुटन गर्नको लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा प्रतिभा पहिचान सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
* कक्षा १ देखि ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुका साथै स्थानीय पाठ्य तथा कार्यपुस्तक विकास गरी पठनपाठनको प्रबन्ध गरिएको ।
* संघीय स्रोतका बालविकास शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप गाउँपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट नै मासिक रु ८००० थप गरिएको ।
* राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड् प्रतियोगिता, अध्यक्ष क्रिकेट कप लगायत बृहत खेलकुद प्रतियोगिताहरु सञ्चालन गरिएको ।
* कक्षा ५ को सिकाई उपलब्धि मापन परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजाको विश्लेषण गरिएको ।
* गाउँपालिकाभित्रका ६ वटा विद्यालयहरुमा MGML पद्दतिबाट कक्षा सञ्चालन गरी शिक्षण सिकाइलाई थप प्रभावकारी बनाइएको।
* प्रविधिमैत्री विद्यालयको अवधारणा अनुरुप यस चालु आ.व.मा १३ थान ल्यापटप,१५ थान डेक्सटप कम्प्युटर,२५ थान प्रिन्टर,२० थान टि.भी.,७ थान प्रोजेक्टर र ७ थान स्मार्टबोर्ड खरिद गरी विभिन्न विद्यालयहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको ।
* विद्यालय तहका कक्षा ८ सम्मका प्रश्नपत्रहरु नि: शुल्क गरिएको ।
* शिक्षकहरुको व्यक्तिगत अभिलेख व्यवस्थापनको कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिएको ।
* गाउँपालिकाको शैक्षिक गतिविधि र पारदर्शिता झल्कने गरी शैक्षिक स्थिति तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको ।
* शिक्षकको पेशागत क्षमता विकास गर्नका लागि शिक्षक मेन्टरीङ तथा समूह सुपरिवेक्षण कार्यलाई मूर्त रुप दिइएको ।
* गाउँपालिकाको शैक्षिक सूचना सम्प्रेषण गर्न तथा शैक्षिक उन्नयनका लागि सिकाइ सञ्जाल निर्माण गरिएको तथा फिडर विद्यालयको सबै पक्षको विकास गर्ने हेतुले वडागत रुपमा एक - एक वटा लिडर विद्यालय घोषणा गरी आवश्यक सुधारात्मक कार्यहरु अघि बढाइएको।
* अनुभव आदानप्रदान मार्फत शिक्षकको पेसागत क्षमता विकास गर्ने हेतुले गाउँपालिका भित्रका विद्यालयमा आन्तरिक भ्रमण गरिएको ।
* गाउँ पालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट विद्यालयका कास र कार्यालय सहायकका लागि थप पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएको ।
* विद्यालय स्वः मूल्याङ्कन तथा बाह्य मूल्याङ्कन औजार स्वीकृत गरी विद्यालयलाई ग्रेड विभाजन गर्ने योजना बनाइएको ।
* स्वास्थ्यका लागि खेलकुद राष्ट्रका खेलकुद भन्ने मर्मलाई आत्मसाथ गरी खेलकुद र यूवाको क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन वडा स्तरमा यूवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन गरी संस्थागत क्षमतामा सुधार गर्दै लगिएको ।वडास्तरीय बाल सञ्जाल गठन गरिएको।
* विषयगत समिति गठन र परिचालन गरी शिक्षकको पेशागत क्षमता विकासमा टेवा पुर्याइएको।
* सबै सामुदायिक विद्यालयका बालविकास शिक्षकलाई आवासीय मन्टेश्वोरी तालिम प्रदान गरिएको I
* विद्यालय र शिक्षकहरुको डिजिटल अभिलेखन प्रणाली शुरु गरिएको।
* सबै सामुदायिक विद्यालयका एक/एक जना शिक्षकलाई ICT मा आधारित आधारभूत कम्प्युटर तालिम प्रदान गरिएको I
* पढ्दै - कमाउदै,कमाउदै - पढ्दै कार्यक्रम अन्तरगत विद्यालय फूलबारी तथा करेसाबारी प्रवर्धन कार्यक्रम गरिएको।
* लामो समय सम्म शिक्षक रिक्तताको अवस्था अन्त्य गर्न खुला विज्ञापन मार्फत शिक्षकको मेरिट लिष्ट तयार गरी प्राथमिक तहमा शिक्षक बैंकको स्थापना र कार्यान्वयन गरिएको।
* शिक्षक, विद्यार्थी पोशाक र परिचयपत्रको अनिवार्य प्रयोगको प्रबन्ध मिलाइएको।
* विद्यालयबाट शिक्षा शाखामा हस्तलिखित पत्र ल्याउन निषेध गरिएको।
* सिकाइ आदान प्रदान मार्फत सिकाइ उपलब्धिमा बढोत्तरी ल्याउन Teacher Exchange कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
* सबै प्रअहरु र सबै शिक्षकहरुका लागि छुट्टाछुट्टै म्यासेन्जर गुपको व्यवस्था गरिएको।
* वडा नम्बर ८ मा एकीकृत आवाशीय विद्यालयको शुरुवात गरिएको।
* पृष्ठपोषणलाई आत्मसाथ गरी आगामी दिनमा सुधारको मार्ग अवलम्बन गर्न शिक्षा शाखामा आगन्तुक तथा गुनासो पुस्तकको प्रबन्ध गरिएको।
* प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था मिलाइएको ।
* विद्यालयका प्रधानाध्यापकसंगको सहकार्यमा स्वः सिकाइ लक्ष्य निर्धारण गरिएको ।
* शैक्षिक जागरण र स्रोत संकलन गर्ने प्रयोजनार्थ विद्यालयहरुमा जन्म दिन कोषको स्थापना तथा पूर्व विद्यार्थी मञ्च गठन कार्य शुरु भएको ।
* कक्षा ५, ८, १० र १२ मा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, विषयगत शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान गरिएको । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) मा ४ जिपिए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई रु.५००००।- , ३.९० र सो भन्दा माथि जिपिए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई रु. ३००००।- साथै ३.८० र सो भन्दा माथि जिपिए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई रु.१००००।– नगद सहित प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) मा ९० र सो भन्दा बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने विषयगत शिक्षकहरु र कक्षा १२ मा शत प्रतिशत उत्तीर्ण गराउने सबै विषयगत शिक्षकहरुलाई राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा सम्मान गरिएको।
* अनुगमन निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन द्रुत परीक्षा,द्रुत नतिजा र द्रुत पृष्ठपोषण पद्धति अवलम्बन गरिएको
* बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकालाई आधारभूत तहमा अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा लागु भएको स्थानीय तह घोषणा गरिएको ।
* बेकारबाट आविष्कार कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्लाष्टिक तथा फोहोर जन्य पदार्थबाट माला, फुलदानी, मुडा, पिङ जस्ता सामग्री निर्माण गर्न विद्यार्थीहरुलाई तालिम प्रदान गरिएको । यसबाट फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा विद्यार्थी मार्फत घरघरमा पुगी दिगो विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको ।
* गाउँपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट व्यवस्थापन हुने गरी विद्यालयमा प्रसुति सट्टा शिक्षकको पनि प्रबन्ध मिलाइएको ।
* गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न विद्यालयहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण स्थायी शिक्षकहरुको सञ्चित बिरामी विदाको सम्पूर्ण विवरण राष्ट्रिय कितावखाना ( शिक्षक ) मा तोकिएको समय अवधिभित्र नै पठाइसकिएको ।
* गाउँपालिकाभित्र विभिन्न विद्यालयहरुमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरुको तलवी प्रतिवेदन तोकिएको समय अवधिभित्र नै राष्ट्रिय कितावखाना ( शिक्षक ) बाट पारीत गराइएको ।
* शिक्षकको पेसागत क्षमता अभिवृद्धि गरी शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्नका लागि छोटो समय अवधिका तालिम ( एकीकृत पाठ्यक्रम प्रबोधीकरण तालिम,IEMIS सम्बन्धि तालिम ) सञ्चालन गरिएको ।
* आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ बालबालिकामा भएको अपाङ्गताको प्रारम्भिक पहिचान कार्यक्रम अन्तरगत यस गाउँपालिकाका विभिन्न विद्यालयहरुमा बालविकास देखि कक्षा ३ सम्म अध्ययनरत बालबालिकाको अपाङ्गताको प्रारम्भिक पहिचान गरी विद्यालयबाट आएको Suspected र Refered Case देखिएका बालबालिकाहरुका लागि विशेषज्ञ डाक्टरहरुको टिम सहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी Reporting को लागि मार्ग प्रशस्त गरिएको ।
* विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि राजनैतिक दल,वि.व्य.स.,प्रधानाध्यापक,शिक्षाप्रेमी सरोकारवालाहरु, गैरसरकारी संस्था र विषयगत शिक्षकहरु सँग एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका बिच शैक्षिक सत्र २०८० को SEE नतिजाको समिक्षा गरी पृष्ठपोषण प्रदान गरिएको ।
* विद्यालयहरुमा अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।

१.२.२.१.१ शिक्षा शाखा बाट संचालित विभिन्न कार्यक्रमको भौतिक र वित्तीय प्रगति संक्षिप्त विवरण

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.स.** | **कार्यक्रम विवरण** | **बजेट** | **भौतिक प्रगति(%)** | **वित्तीय प्रगति (%)** |
| **स्थानीय तह तर्फ :** | | | | |
| १ | शिक्षण सहयोग अनुदान | 2600000 | १०० | ९४.८५ |
| २ | सट्टा शिक्षक तलब भत्ता | 792000 | १०० | ७६ |
| ३ | संघ सरकारबाट नियुक्त बा.वि.के. स.का थप तलब भत्ता | 4550000 | १०० | ९७.७९ |
| ४ | सा.सि.के.का परिचालकको लागि थप पारिश्रमिक | 404000 | १०० | १०० |
| ५ | संघीय स्रोतको कार्यालय सहयोगीको लागि थप तलब भत्ता | 2691000 | १०० | ९७.७४ |
| ६ | गा.पा.स्रोतको बा.वि. केन्द्र स.का तलब भत्ता र पोशाक खर्च | 8316000 | १०० | ९३.६१ |
| ७ | प्रसुति विदामा बसेका महिला शिक्षक सट्टा पारिश्रमिक | 600000 | ५० | ५० |
| ८ | मा.वि. लेखापालका लागि थप तलब भत्ता | 845000 | १०० | १०० |
| ९ | प्र.अ बैठक सञ्चालन खर्च तथा बैठक भत्ता | 600,000 | १०० | ९९.७३ |
| १० | स्थानीय पाठ्य तथा कार्यपुस्तक छपाई र वितरण | 900000 | ० | ९०.७० |
| ११ | विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम तथा अ. क्रि. सञ्चालन | 500,000 | १०० | ९८.०७ |
| १२ | विविध खर्च | 1,100,000 | १०० | 59.69 |
| **१३** | पालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुको परीक्षाको प्रश्नपत्र छपाई तथा मसलन्द र व्यवस्थापन खर्चका लागि गा.पा परीक्षा समितिलाई अनुदान | 400,000 | **१००** | **९९.८९** |
| **१४** | शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण र छपाई तथा शैक्षणिक योजना निर्माण कार्यशाला | 200,000 | **१००** | 74.58 |
| **१५** | युवा तथा खेलकूद कार्यक्रम | 2,200,000 | **१००** | **१००** |
| **१६** | गापाबाट घोषणा गरिएको नमुना विद्यालय अनुदान | 400,000 | **०** | **०** |
| **१७** | विद्यालय अनुगमन निरीक्षण र समुह सुपरीवेक्षण मार्फत शिक्षकको पेशागत सहयोग विकास | 150,000 | **६४** | 99.60 |
| **१८** | विद्यार्थी लगबुग छपाई र वितरण | 100,000 | **०** | **०** |
| **१९** | अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम | 300,000 | **०** | **१०** |
| **२०** | क्षमता विकास कार्यक्रम | 1,500,000 | **२९** | **३९.७७** |
| **२१** | करार शिक्षक नियुक्ति पारिश्रमिक | 600,000 | **२३** | **६८.८१** |
| **२२** | बालविकास कक्षा तथा मन्टेश्वरी सामग्री व्यवस्थापन | 900,000 | **०** | **०** |
| **२३** | सामुदायिक सिकाइ केन्द्र आयआर्जन कार्यक्रम | 400,000 | **१००** | **१००** |
| **२४** | पढ्दै कमाउँदै कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम (विद्यालय करेसावारी पर्वद्धन कार्यक्रम) | 700,000 | **१८** | 69.54 |
| **२५** | कक्षा ५ को सिकाइ उपलब्धी मापन परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन | 150,000 | **९१.६१** | **१००** |
| **२६** | बहुकक्षा बहुस्तर विद्यालय अनुदान | 300,000 | **०** | **०** |
| **२७** | विद्यालय सुधार योजना एप्राइसल | 50,000 | **०** | **०** |
| **२८** | शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन | 25,000 | **९६** | **०** |
| **२९** | पुरस्कार तथा सम्मान | 500,000 | **१००** | **९२** |
| **३०** | वडा स्तरीय लिडर विद्यालयका लागि फिडर विद्यालय केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन अनुदान | 300,000 | **९०** | **१००** |
| **३१** | विद्यालय स्वमूल्यांकन को आधार निर्माण र सोको आधारमा विद्यालय ग्रेडिङ कार्यक्रम | 100,000 | **०** | **०** |
| **३२** | बृहत शैक्षिक सम्मेलन | 100,000 | **०** | **०** |
| **३३** | आइटम बैंक निर्माण कक्षा ८ को पालिकास्तरीय परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन | 900,000 | **१००** | **९३.३०** |
| **३४** | राष्ट्रिय शिक्षा दिवस समारोह कार्यक्रम | 200,000 | **१००** | **१००** |
| **३५** | विद्यालयको कक्षागत तहगत र समग्र विद्यालयको औसत नतिजा विश्लेक्षण र प्रयोग | 30,000 | **०** | **०** |
| **३६** | विद्यालय संचालन अनुदान | 300,000 | **१००** | **५३.१३** |
| **३७** | बैठक सञ्चालन खर्च | 200,000 | **७३** | **१००** |
| **३८** | शिक्षकहरुको व्यक्तिगत अभिलेख व्यवस्थापन | 50,000 | **१००** | **०** |
| **३९** | गा.पा. स्तरीय विषयगत समितिहरुलाई बैठक सञ्चालन खर्च | 200,000 | **०** | **९३.६३** |
| **४०** | विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम | 1,000,000 | **६२** | **७१.४१** |
| **४१** | शिक्षक एक्सचेन्ज कार्यक्रम(साटासाट) | 250,000 | **१००** | **५७.६८** |
| **जम्मा** | | **36,403,000** | **८२.३८** | **६७.८४** |
| **प्रदेश सरकार :** | | | | |
| १. | शुन्य दरबन्दि भएका माध्यमिक विद्यालयहरुको लागि अंग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षकका लागि शिक्षण सहयोग अनुदान | 2272000 | १०० | 92.81 |
| २. | एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन | 2480000 | १०० | 79.92 |
| **संघिय सरकार हजारमा.** | | | | |
| १. | आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान | १३०६०० | १०० | ९४.८३ |
| २ | माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान | २३३०० | १०० | ९३.२३ |
| ३ | प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यबस्थापन अनुदान | १६३९० | १०० | १०० |
| ४ | सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान | ५११४ | १०० | ९२.९० |
| ५ | तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान | १६१४९ | १०० | ८५.६० |
| ६ | विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान | ४१८७ | १०० | १०० |
| ७ | शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत) | १००० | १०० | १०० |
| ८ | विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान | ७५०० | १०० | १०० |
| ९ | सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड ब्यवस्थापन | १८८५ | १०० | ३१.८२ |
| १० | कोभिड-१९ बाट पुगेको शैक्षिक क्षतिको परिपुरण तथा अन्य विपदको समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि कार्यक्रम | ६०० | १०० | ९९.७० |
| ११ | प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ समाग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाइ अनुदान | ४०५३ | १०० | ८५.३३ |
| १२ | सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रबृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय) | १८६१ | १०० | ९६.९१ |
| १३ | कक्षा ११ र १२ मा विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका विद्यार्थी छात्रवृत्ति | १३२ | १०० | ७२.७३ |
| १४ | राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन | १०० | १०० | ९८.३३ |
| **जम्मा** | | **२२१५३२** | **९९.६५** | **९३.७९** |

**१.२.२.२ स्वास्थ्य शाखा :**

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयता लागू गर्दै देशलाई ७ प्रदेश र ७५३  वटा स्थानीय तहमा विभाजित गरेको छ। फेरिएको प्रशासनिक संरचना सँगसँगै साबिक बमोजिम प्रदान भैरहेका सम्पुर्ण सेवा प्रवाहको लागी जिम्मेवार निकाय, अधिकार क्षेत्र र कार्य बिभाजन पनि फेरिएको छ। सिंहदरवार केन्द्रित धेरै सार्वजनिक सेवा प्रबाहको जिम्मेवारी स्थानीय तहहरुमा हस्तान्तरण भएका छन। प्रशासनिक कार्यबिभाजन र सेवा प्रबाहसँगै कतिपय सार्वजनिक सेवा र क्षेत्रलाई त संबिधानमा नै स्थानीय तहहरुको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र समेटिएका छन। आधारभुत स्वास्थ्य र सरसफाइ लाई पनी संबिधानको अनुसूची-८ मा उल्लेखित स्थानीय तहहरुको अधिकारको सुचीमा समाबेश गरिए सँगै, स्वास्थ्य सेवा पनि यस परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा परेको छ। सम्पुर्ण स्थानीय तहहरुलाई नीतिगत रुपमै आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, सेवा व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य नीति र कार्ययोजना(आवधिक र कानुनी प्रबन्ध) तयार गर्ने र लागु गर्ने सन्दर्भमा संबैधानिक रुपमै स्पष्ट प्रबन्ध रहेको छ। आधारभुत स्वास्थ्य सेवा र सरसफाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आएपछि बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा पनि स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखा कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गत रहेको छ।यसमा १ वटा आधारभुत अस्पताल, ३ वटा स्वास्थ्य चौकी, ३ वटा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, ५ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, ३६ वटा खोप क्लिनिक, २२ वटा गाउँघर क्लिनिक, १ वटा पोषण सुधार केन्द्र, ३९ जना महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू र ..पोषण स्वयंसेविकाहरू समावेश छन्। एक वडा एक स्वास्थ्य संस्थाको अवधारणा अनुसार गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्था नभएका ठाँउहरुमा नयाँ स्वास्थ्य संस्था विस्तार गर्दै सेवाको पहुँच बढाएको छ ।

स्थानीय तहमा रहने स्वास्थ्य संस्थाहरुको अभिभावक स्वास्थ्य शाखा हो। प्रथमत अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरु मार्फत प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थन नै स्वास्थ्य शाखाको मुल जिम्मेवारी हो। स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जनशक्ति व्यवस्थापन र औषधि आपूर्ति स्वास्थ्य शाखाका अनिवार्य प्राथमिक कार्य हुन्। यसमा थोरै प्राविधिक र धेरै प्रशासनिक कार्यहरु पर्छन्। यसका अलवा स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधार तथा औजार उपकरणको पाटो पनि यसका कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ स्वास्थ्यकर्मीहरुका विदा इत्यादी दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु स्वास्थ्य शाखा मार्फत नै हुन्छ। अहिलेको जल्दोबल्दो स्वास्थ्य बीमा देखि नियमित संचालन हुने खोप, परिवार नियोजन, क्षेयरोग, कुष्टरोग, एचआइभि लगायत विभिन्न रोग नियन्त्रण, समय समयमा आउने महामारी विरुद्ध लड्ने, मातृ शिशु सम्बन्धी कार्यक्रमहरु देखि लिएर बालबालिकाको पोषण, जेष्ठ नागरिकको औषधि देखि लिएर नसर्ने रोगको रोकथाम नियन्त्रणसम्म। विद्यालय तथा समुदायमा स्वास्थ्य शिक्षा तथा जनचेतना जगाउने, महिला सामुदायिक स्वयंसेविका परिचालन, स्वास्थ्य सम्बन्धी संघ संस्थाहरुको परिचालन तथा अनुगमन, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई विभिन्न तालिम तथा अभिमुखिकरणहरु, रेकर्डिङ र रिपोर्टीङको एचएमआईएस सुचारु गर्ने लगायत विषयगत कार्यहरु पनि स्वास्थ्य शाखाको जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्ने भएकाले यसै कार्यक्षेत्र भित्र रहेर स्वास्थ्य शाखाले आ.व.२०८०/०८१ मा सम्पादन गरेका प्रगतिलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।

**वित्तीय व्यवस्थापन :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***समग्र स्वास्थ्य शाखाबाट सम्पादित कार्यक्रमको वार्षिक वित्तीय प्रगती*** | | | | |
| **सि.नं.** | **कार्यक्रम** | **स्वीकृत बजेट (रु)** | **खर्च रकम (रु)** | **वित्तीय प्रगती (%)** |
| १ | संघीय कार्यक्रम | २,६९,१२,०००.०० | २,२७,५५,५२८.१२ | ८४.५५ |
| २ | प्रदेश कार्यक्रम | ६४,८०,०००.०० | ६४,८०,०००.०० | १००.०० |
| ३ | स्थानीय कार्यक्रम | २,६५,७४,७२७.०० | २,४२,२४,०९९.०० | ९१.१५ |
| **जम्मा** | | ***५९,९६,६७,२७.००*** | ***५३,४५,९६,२७.१२*** | ***८९.१४*** |

***श्रोत :स्वास्थ्य शाखा***

आ.व. २०८०/०८१ मा स्वास्थ्य शाखाबाट संचालित विभिन्न कार्यक्रम र त्यसबाट भएका उपलब्धिलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

* **“हाम्रो भविष्य,हाम्रो सन्तती, सुपोषित बालबालिका हाम्रो सम्पती** ” भन्ने नारासहित ५ बर्ष मुनिको बालबालिकाको मासिक रुपमा 83 वटा बृद्बि अनुगमन केन्द्रबाट नियमित रुपमा बृद्बि अनुगमन गरि पोषण अवस्थाको लेखाजोखा र कुपोषित पत्ता लागेको बालबालिकाहरुको उपचार,व्यवस्थापन लागि उपचार केन्द्रमा प्रेषण गर्ने कार्यको निरन्तरता,
* कुपोषित बालबालिकाहरुको उपचार तथा व्यवस्थापनको निमित्त स्थानीय तहहरुमध्ये पहिलो पोषण सुधार केन्द्र स्थपना गरी संचनलनमा रहेको,
* १३१ जना मोतियाबिन्दुको अप्रेशन सहित वृहत नि:शुल्क आँखा शिविर सम्पन्न गरिएको,
* **“बेनीघाट रोराङको कर्म जेष्ठ नागरिकको सेवामा धर्म**” भन्ने नारासहित जेष्ठ नागरिक,अपाङगता भएको व्यक्तीको घरदैलो स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम सुरुवात गरी १९५२ जना ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य पपरीक्षण गरिएको,
* मानव निर्मित सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको लोगो निर्माण गरि उत्कृष्ट सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकालाई नगद रु ५०००/- सहित सम्मान , सम्माजनक विदाई भएका ३ जना सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाहरु नगद रु.५१००० /-सहित वृहत रुपमा सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका दिवस कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
* स्थायी परिवार नियोजन शिविर कार्यक्रम संचालन गरी लाभान्वित १० जनालाई रु.५०००/- को दरले प्रोत्साहन रकम वितरण सहित कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
* वैशाख महिनालाई खोप महिनाको रुपमा मनाउने निर्णय गरी वडा नम्बर १ देखि १० वटै वडामा घरदैलो कार्यक्रम साथै खोप लगाउने उमेरका कुनैपनि वालवालिका नछुटेको सुनिश्चित भएपश्चात मिति २०८१ बैशाख १५ गतेका दिन ओैपचारीक रुपमा दीगोपना सुनिश्चितता प्रमाणीकरण सभा कार्यक्रम संचालन गरी बेनीघाट रोराङ पूर्ण खोप गाउँपालिका प्रमाणीकरण सभा समापन गरिएको,
* सवै वडाको स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट न्युनतम सेवा प्रदान गर्न आवश्यक सूचकहरूको मुल्यांकन गरी कार्ययोजना सहितको समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएपश्चात जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको मुल्यांकन पश्चात जोगीमारा स्वास्थ्य चौकी जिल्लाको दोस्रो हुन सफल भएको,
* विश्व क्षयरोग दिवसको अवसरमा मलेखु राजमार्ग सामुदायिक अस्पतालमा गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सम्भावित १२३ जना वालवालिकाको पोषण अवस्था पहिचान जसमध्ये ५७ जनाको छातीको एक्सरे र २३ जना वालवालिकाको ग्याष्ट्रिक लिभाज मार्फत क्षयरोग नमुना संकलन गरिएको,
* साना अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर २,८,९ र १० मा रहेका ४ वटा स्वास्थ्य आमा समुहको १०६ घरधुरीमा पानी ट्यांकी सहितको जुठ्यान् निर्माण गरिएको छ जसको कारण घर आँगनको सरसफाइमा सुधार आएको छ भने करेसाबारीमा सिंचाईको सुविधा पनि भएको छ,
* स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने सेवालाई डिजीलाईजेशन गर्न स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखहरुलाई eHMIS अभिमुखीकरण पश्चात ५ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवाको अभिलेख अनलाईनबाट गरिएको,
* महिलाहरुमा हुन सक्ने अवस्ट्रेक्टिक़ फिस्टुला पाठेघर खस्ने समस्या लगाएत प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको जाँच,स्तन क्यान्सर साथै सामान्य उपचार सम्बन्धि एक दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरिएको जसमा स्तन क्यान्सर सम्बन्धी जांच ८८ जना, पाठेघर जांच १४३, पाठेघर क्यान्सर स्क्रिनिङ गरेको २१४ जना, परिवार नियोजन इम्प्लान्ट सेवा ५ जनाले प्राप्त गरेको।
* १७ वटा विद्यालयहरुमा पोषण,खोप, महिनावारी स्वच्छ्ता तथा व्यक्तिगत सरसफाइ सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
* सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन पश्चात महादेवस्थान स्वास्थ्य चौकी, बेनीघाट आधारभूत अस्पताल,चरौदी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र जोगीमारा स्वास्थ्य चौकीका ४ वटा स्वास्थ्य संस्था र ४ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सेवा सुचिकृत गरि कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको,
* पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसंगको सहकार्यमा कार्यपालिका सदस्यहरु तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ग्रामीण प्रशामक सेवा सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
* गाउँपालिका भित्र कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई दादुरा रुबेला खोप सम्बन्धी खोप सम्बन्धि एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
* ४ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बाह्य सामाजिक परिक्षकबाट सामाजिक परिक्षण र कार्यपालिका सदस्यहरुको सहभागितामा कार्यक्रमको समिक्षा सम्पन्न,
* विद्यालय शिक्षक ,शिक्षिकाहरु विद्यालय नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम आई.पी.भी. अभियान संचालन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
* स्वास्थ्यकर्मी तथा सामुदायिक विद्यालका शिक्षक तथा शिक्षिकाहरुलाई विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
* मिति २०८१/०२/२९ गते देखि २०८१/०२/३२ सम्म महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंम सेविकाहरुलाई पुनर्ताजगि तालिम सम्पन्न गरिको,
* राजमार्गमा हुने दुर्घट्ना परेको घाइतेको उपचार अभाव हुन नदिन बेनीघाट आधारभूत अस्पतालमा ल्याव सेवा,मेडीकल अधिकृतसहित ईमरजेन्सि सेवाको सुरुवात गरिएको,
* महादेस्थान स्वास्थ्य चौकी, चरौदी आधारभत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, जोगिमारा स्वास्थ्य चौकी र बेनीघाट आधारभुत अस्पतालमा ल्याब सेवा संचालन गरी गर्भवती महिलाहरुलाई निशुल्क ल्याव सेवा प्रदान गरिएको,
* संस्थागत सुत्केरी हुन आउने तथा प्रेषण गर्नु पर्ने विरामीको लागि निशुल्क एम्बुलेन्स कार्यबिधि तयार गरी २७५ जनालाई एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिएको,
* स्वास्थ्य सस्था प्रमुखहरुको मासिक घुम्ती बैठक संचालन गरि बिभिन्न् सेवाहरु प्रदान गरिएको,
* समुदाय स्तरमा स्वास्थ्य आमा समूहहरुमा सामाजिक व्यवहार परिबर्तन गर्ने उद्बेश्यले पोषण, खोप, महिनावारी, सरसफाई र प्रजनन् स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन गरिएको,
* ओठ, तालु फाटेका बिरामीहरुलाई शिबिर संचालन गरी २ जना निशुल्क शल्यक्रियाको व्यवस्थापन गरिएको,
* मधुमेहको औषधी सेवन गर्ने ६९ बिरामीहरुलाई (Diabetics Retinopathy Screening Camp) संचालन गरि थप उपचारको लागि १३ जना बिरामीहरुलाई प्रेषण गरिएको,
* ५ बर्ष मुनिको बालबालिकाहरुको बृद्बि अनुगमन रजिस्टरको वारेमा पोषण स्वा.से. तथा म.स्वा.से अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
* ४४ जना पोषण स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुलाई समुदायमा पहिचान दिलाउन पोशाकमा एकरुपता ल्याउन पोशाक तथा झोला वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
* किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवा संचालनको लागि ४ वटा स्वास्थ्य संस्था व्यववस्थापन समितिलाई अभिमुखिकरण तथा सवै प्रक्रिया पुरा गरि किशोर किशोर मैत्री स्वास्थ्य संस्था सुचिकृत गर्ने प्रतिबद्धता सहित कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
* आर्थिक अभावमा स्वास्थ्य उपचारबाट बन्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न पालिका भित्रका विपन्न परिवारका हरेक विरामीहरुलाई औषधी उपचार खर्च ५१ जनालाई रु.७०००/- दरले रु.६,२०,०००/- नगद प्रदान गरिएको,
* महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंम सेविकाहरुलाई पुनर्ताजगी तालिम सम्पन्न गरिएको,
* राष्ट्रिय कार्यक्रम क्षयरोगको कोहर्ट नतिजा विश्लेषण तथा डाटा भेरिफिकेसन तथा योजना गोष्ठी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
* बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका अन्तर्गत मा.वि विद्यालयहरुमा स्वास्थ्य विषय अध्यापन गर्ने शिक्षक, शिक्षिका तथा विद्यालय नर्सहरुलाई ३ दिने प्राथमिक उपचार सम्बन्धि तालिम संचालन गरी प्राथमिक उपचार सामाग्रीहरु वितरण गरिएको,
* मृगौलामा समस्या भई डायलासिस गराइरहेका, मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, क्यानसर तथा मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीहरुलाई रु.५०००/- का दरले ३५ जनालाई औषधि उपचार खर्च प्रदान गरिएको,

**१.२.२.२.१ पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत :**

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा ८३ वटा बृद्दि अनुगमन केन्द्रहरुबाट ३९ जना महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम् सेविका तथा ४४ जना पोषण स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहारुबाट मासिक रुपमा ५ बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको पोषण अवस्था लेखाजोखा गरि पोषण अवस्थाको पहिचान गर्दै ८ वटा ओ.टि.सि सेन्टर उपचार गर्दै आईरहेको अवस्था छ।स्थानिय तहको आफ्नै पहलमा ७५३ वटा स्थानीय तहहरुमध्ये पहिलो पोषण सुधार केन्द्र स्थापना गरि ओ.टि.सि.सेन्टरमा उपचार सम्भव नभएको कुपोषित बालबालिकाहरुलाई पोषण सुधार केन्द्रमा नि:शुल्क उपचार तथा व्यवस्थापनको प्रवन्ध मिलाउदै आएको छ ।

**पोषण कार्यक्रमको उपलब्धि :**

* नियमित बृद्दि अनुगमन तथा परामर्श**,**
* शिशु तथा बाल्यकालीन पोषण ।
* अर्ध-बार्षिक भिटामिन ए तथा जुकाको औषधि ५ बर्ष मुनिको बालबालिकाहरुलाई खुवाउने अभियान संचालन ।
* अर्ध-बार्षिक रुपमा विद्यालयमा ५-१५ बर्ष उमेर समुहको विध्यर्थिहरुलाई जुकाको औषधी खुवाउने अभियान संचालन ।
* किशोरीहरुलाई आईरन फोलिक एसिड वितरण कार्यक्रम ।
* शिघ्र कुपोषण एकीकृत व्यवस्थापन(IMAM) ।
* विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण शिक्षा कार्यक्रम ।
* पोषण सम्बन्धि दिवसीय कार्यक्रमहरु संचालन ।

**तालिका नम्बर १.२.२.२.१ : ०-५ वर्ष मुनिका वालवालिकाहरुको वृद्धि अनुगमनको अवस्था :**

***श्रोत: EHMIS DHSI2, HMIS,2080,081***


बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा १२-२३ महिना सम्मको वालवालिकाहरुको पहिलो पटक तौल लिएको प्रतिशत ५४,२३.७ र १ रहेको छ, जसमा जम्मा वालवालिकाहरु मध्ये एक प्रतिशत मात्र यो आ.व.मा ०-११ महिना भित्र नजोखिएको देखिन्छ।वडागत रुपमा हेर्दा औषत तौल लिएको पटक वडा नं. ४ मा १५.५ देखिन्छ भने बाँकी वडाको ०-२३ महिनामा जोखिएको औषत पटक सन्तोषजनक देखिन्छ। औषत तौल लिएको पटक क्रमश बढ्दै गएको देखिन्छ l यो आ.व.२०८०/०८१ मा २०.१ औषत पटक देखिन्छ ।


**तालिका नम्बर १.२.२.२.२ : भिटामिन 'ए' र जुकाको औषधी पाएका विवरण :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ५ वर्ष मुनिको वालवालिका | | | विद्यालय वालवालिकाहरु | |
| **भिटामिन 'ए'** | | **जुकाको औषधी** | **छात्र** | **छात्रा** |
| **६-११ म.** | **१२-५९ म.** |
| ६०० | ४९१६ | ४९१६ | ५८९५ | ६२०२ |

* **सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम :**

स्वस्थ गर्भावास्था सहित सुरक्षित रुपमा प्रसुती हुन र स्वस्थ बच्चा जन्माउनु पाउनु महिला को संवैधानिक हक हो।आमा तथा नवजात शिशुको मृत्युदर घटाउन आमा सुरक्षा कार्यक्रमको ठुलो भूमिका रहेको छ ।यस अन्तर्गत नेपाल सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा आमा तथा नवजात शिशुहरुको लागि नि:शुल्क गुणस्तरीय गर्भवती, प्रशुती तथा अन्य उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ।बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले सुरक्षित मातृत्व तथा नबाजात शिशु स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा, संस्थागत सुत्केरी महिलाहरुलाई थप कपडाको व्यवस्था, नि:शुल्क सुत्केरी प्रतिक्षालयको व्यवस्था, प्रति सुत्केरी रु.१,०००/-(एक हजार) पोषण खर्च लगाएत विशेष कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै घरमा हुने सुत्केरी निरुत्साहित तथा संस्थागत सुत्केरी प्रोत्साहनको कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आईरहेको छ।

**तालिका नम्बर १.२.२.२.३ : संस्थागत सुत्केरीको अवस्था :**

****

**तालिका नम्बर १.२.२.२.४ : सुरक्षित मातृत्व सेवाको सुचकगत अवस्था :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **सुचकहरु** | **७८/०७९** | **७९/०८०** | **आ.व.८०/०८१** |
| सुरक्षित गर्भपतन साइटको संख्या | १ | १ | ४ |
| पहिलो पटक गर्भवती जाँच सेवा लिईएको गर्भवती महिलाहरुको संख्या | ६२३ | ६११ | ५५९ |
| प्रोटोकल अनुसार गर्भवती सेवा लिएको गर्भवती महिलाहरुको संख्या | ४३८ | ३७० | २६८ |
| दक्ष प्रशुतीकर्मिबाट सुत्केरी सेवा पाएका महिलाहरुको संख्या | ४५१ | ४३९ | ४२८ |
| जटिल प्रसुती सेवा पाएका सुत्केरी महिलाहरुको संख्या | ० | १ | ० |
| जन्मदा कमतौल भएका नवजात शिशुहरुको संख्या | २० | २१ | ३९ |
| प्रोटोकल अनुसार २४ घण्टा भित्र प्रशुती पश्चात सेवा लिएको संख्या | ० | ४१० | ४२७ |
| प्रोटोकल अनुसार ३ पटक प्रशुती पश्चात सेवा लिएको संख्या | ० | ३८८ | ४३० |
| जम्मा मातृ मृत्यु संख्या | ० | ० | ० |
| जम्मा नवजात शिशु मृत्यु संख्या | ० | ५ | १ |
| संस्थागत सुत्केरी प्रोत्साहन रकम प्राप्त गरेको संख्या | ४५१ | ४१९ | ४२८ |
| प्रोटोकल अनुसार ४ पटक गर्भजाँच गरे बापत प्रोत्साहन रकम प्राप्त गरेको | ३९७ | ३७५ | ३७६ |
| बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी भई न्यानो झोला पाएका नवजात शिशुको संख्या | ४५१ | ४१९ | ४२८ |

***श्रोत : EHMIS DHSI2, HMIS,2080,081***

* **गाउँघर क्लिनिक कार्यक्रम :**

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको सबै टोल र बस्तिहरुमा बसोबास रहेको आम समुदायको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा छैन।सवै समुदायलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले समुदाय स्तरमा गाउँघर क्लिनिक स्थापना भई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ।हाल बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सेवालाई समतामूलक बनाउन र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउनका लागि स्वास्थ्य संस्था अन्तर्गत तपसिल गाउँघर क्लिनिकबाट परिवार नियोजन, गर्भवती जाँच, स्वास्थ्य शिक्षा, प्राथमिक उपचार सेवा, सुत्केरी पश्चातको सेवा र वृद्धि अनुगमन जस्तो सेवा आदि उपलब्ध गराउदै आईरहेको छ ।

|  |  |
| --- | --- |
| **वडागत स्वास्थ्य संस्था** | **गाउँघर क्लिनिक संख्या** |
| जरुङ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | ३ |
| महादेवस्थान स्वास्थ्य चौकी | ३ |
| सलाङघाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | १ |
| ईराङ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई | २ |
| स्यादुल सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई | ३ |
| चरौदी आधारभूत स्वास्थ्य इकाई | १ |
| धुषा स्वास्थ्य चौकी | ३ |
| जोगीमारा स्वास्थ्य व्हौकी | ३ |
| जयपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई | ३ |

**तालिका नम्बर १.२.२.२.५ : गाउँघर क्लिनिकबाट प्रदान गरिएको सेवाको विवरण :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **सूचकहरू** | **०७८/०७९** | **०७९/०८०** | **आ.व.०८०/०८१** |
| गाउँघर क्लिनिक संचालन संख्या | २३८ | २४२ | २५१ |
| गाउँघर क्लिनिकबाट सेवा पाएको जम्मा संख्या | ५२०२ | ४२७५ | ३८०९ |
| प्रथामिक उपचार पाएको सेवा ग्रहिको संख्या | २६६० | १६३९ | १९०० |
| गर्भवती जाँच सेवा पाएको सेवाग्राहीको संख्या | २५८ | २७८ | २२५ |
| परिवार नियोजन डिपो सेवा पाएको सेवाग्राहिको संख्या | २५८ | ३७६ | ४२५ |
| बृद्दि अनुगमन ५ मुनिको बालबालिकाहरुको संख्या | ९०६ पटक | १०३९ पटक | ७९६ पटक |
| सुत्केरी जाँच सेवा पाएको संख्या | ९३ | ५५ | ५३ |

***श्रोत: EHMIS DHSI2, HMIS,2080,081***

**महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम**

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका अन्तर्गत जनसंख्याको आधारमा ३९ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु कार्यरत रहेको छ।महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले नेपाल सरकार तथा गाउँपालिकाबाट संचालन गरेका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुमा सहयोग गर्नुका साथै भिटामिन 'ए' तथा जुकाको औषधी वितरण, परिवार नियोजनका साधनहरुको वितरण, नवजात शिशु तथा वालरोगको पहिचान गरी परामर्श तथा प्रेषण सेवा, सामुदायिक स्वास्थ्य स्थिति पत्ता लगाई समयमा नै स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान सेवा आदि संचालन गर्दै स्वास्थ्य सुधारमा अतुलिनिय योगदान पुर्याएका छन।

**तालिका नम्बर १.२.२.२.६ : महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाद्वारा प्रदान गरिएको सेवाको विवरण :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **सुचकहरु** | **०७८/०७९** | **०७९/०८०** | **आ.व.०८०/०८१** |
| आमा समुहको बैठक संचालन गरेको प्रतिशत | ९३.९ | ८५.२ | ८९.१ |
| जम्मा सेवा पुर्याएको संख्या | १७४७८ | १७६५८ | १७०८६ |
| प्रति स्वयम्सेविकाको सेवाग्राही अनुपात | ३६.९ | ३६.८ | ३६.५ |
| म.स्वा.से.द्वारा जीवनजल वितरण गरेको(जना) | ५८३ | ५३७ | ३०८ |
| मध्ये म.सा.स्वा.से.द्वारा वितरित कण्डमको संख्या | ७३७ | ११६६ | १२९९ |
| घरमा प्रशुति भएका मध्ये जीवित जन्म भएका शिशुहरुको संख्या | १९ | १ | ९ |

***श्रोत: EHMIS DHSI2, HMIS,2080,081***

**तालिका नम्बर १.२.२.२.६ : किशोर किशोरीहरुको लागि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **सुचकहरु** | **०७८/०७९** | **०७९/०८०** | **०८०/०८१** |
| जम्मा गर्भजाँच मध्ये कुनैपनि समयमा पहिलो पटक गर्भवती जाँच सेवा लिएका २० बर्ष मुनिका किशोरीहरुको संख्या | १३५ | १५५ | १५५ |
| प्रोटोकल अनुसार पहिलो पटक गर्भजाँच सेवा लिएका २० बर्षमुनिका किशोरीहरुको संख्या | ५० | १३१ | १३१ |
| प्रोटोकल अनुसार ४ पटक गर्भवती जाँच सेवा लिएका २०बर्ष मुनिका किशोरीहरुको संख्या | ९४ | ९८ | ९८ |
| जम्मा गर्भपतन मध्ये २० बर्षमुनिका किशोरीहरुको संख्या | ० | ० | ३ |
| परिवार नियोजन साधनको जम्मा नयाँ प्रयोगकर्ता मध्ये २० बर्षमुनिको संख्या | १०९ | २९३ | १२१ |
| संस्थागत सुत्केरी २० बर्षमुनिका किशोरीहरुको संख्या |  | १३१ | १३३ |

***श्रोत: EHMIS DHSI2, HMIS,2080,081***

* **क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम :**

**तालिका नम्बर १.२.२.२.७ : गाउँपालिका क्षयरोग अवस्था**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| क्षयरोगको विवरण | | | | |
| **क्षयरोगको प्रकार** | **नयाँ** | | **दोहोरिएको** | |
| फोक्सोको टि.वी (Pulmonary Bactoriologically confirmed ) | ५ | १७ | १ | ६ |
| फोक्सोको टि.वी(Clinically Diagnosis | १ | 0 | 0 | 0 |
| फोक्सो बाहेको टि.वी Extra Pulmonary (EP) | ४ | १ | 0 | 0 |
| जम्मा | १० | १८ | १ | ६ |

**Total case notifications of T.B (New and Relapse)**

***श्रोत: EHMIS DHSI2, HMIS,2080,081***

**१.२.२.३ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता :**

नेपालको संविधानले खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हकलाई मौलिक हकको रुपमा अभिलेखित गरेको तथा संविधानको कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदनले तिनै तहको एकल तथा साझा अधिकारको रुपमा रहने व्यवस्था गरेको छ । सवै नागरिकलाई खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधाको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व हो । यसै सन्दर्भमा गाउँपालिका क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवालाई व्यवस्थित, नियमित तथा गुणस्तरयुक्त बनाइ गाउँपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्रका खानेपानी आयोजनाहरुलाई दिगो र व्यवस्थित ढंगबाट सु-संचालन गराउन र पालिकाको नागरिकहरुलाई सफा,स्वच्छ र सुरक्षित पानी पिउन पाउने संविधान प्रद्धत मौलिक हकको समेत प्रत्याभूति गराउने उद्धेश्यले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, दफा १०२ को उपदफा १ बमोजिम बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा ग्रामीण खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७८ तर्जुमा भई सोही आधारमा गाउँपालिकामा मिति २०७९ श्रावण ५ गते बेनीघाट रोराङ ग्रामीण खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड स्थापना भई बोर्ड मार्फत खानेपानीको सेवा प्रवाह भईरहेको छ । गाउँपालिकाका १० वटा वडा मध्ये ८ वटा वडाहरुमा (२,३,४,५,६,७,८,९ र १०) वसोवास गर्ने करिव ७२५८ जना गाउँपालिकावासिहरुलाई २३ वटा ग्राभीटि र २ वटा लिफ्ट प्रणाली बाट नियमित रुपमा ६ देखि ७ घण्टा १६३१ धाराहरुमा दैनिक सरदर २ लाख ५० हजार लिटर खानेपानी उत्पादन गरि वितरण गर्दै आईरहेको छ ।गाउँपालिका भित्र १२ वटा लिफ्ट, ३ वटा मिश्रित र १३५ वटा ग्राभिटि गरेर जम्मा १५० वटा खानेपानी प्रणाली रहेको छ जसमध्ये हाल सम्म २ वटा लिफ्ट, २३ वटा ग्राभिटि गरि जम्मा २५ वटा खानेपानी आयोजना बोर्डमा हस्तान्तरण भई बोर्ड मार्फत संचालन तथा व्यवस्थापन हुँदै आईरहेको छ । गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका वडा नम्बर १ देखि १० सम्म वसोवास गर्ने नागरिकलाई खानेपानी सेवा सर्वसुलभ किसिमबाट गुणस्तरीय र एउटै शुल्कमा उपलब्ध गराउनु बोर्डको एक मात्र उद्धेश्य रहेको छ।तसर्थ विभिन्न समितिबाट सञ्चालित खानेपानी आयोजनाहरु क्रमश बोर्डमा हस्तान्तरण गरेर लिने साथै सेवाक्षेत्र विस्तार गर्दै जानको लागि संघीय सरकार, गाउँपालिका, बागमती प्रदेश सरकार साथै विभिन्न गैरसरकारी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थासँग सहकार्य गर्दै बोर्ड अगाडी बढिरहेको छ ।

आ.व. २०८०/०८१ मा बोर्डबाट तयार पारिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ११.९९% आन्तरिक आय, २३.६२% प्रदेश सरकार तथा खानेपानी डिभिजन, २०.३१% वडा तथा गाउँपालिका र ४४.०८% राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट आय हुने अनुमानका साथ् बोर्डले ४ करोड ६५ लाख ६४ हजार ७ सय ४७ रुपैंया बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो जसमध्ये वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा आन्तरिक आय तर्फ २२.९२%, बाह्य तर्फ ४१.४९% आम्दानी भएको देखिन्छ साथै वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ३९.२२% आम्दानी भएको छ ।यसैगरी आ.व. २०८०/०८१ मा जम्मा बिलिङ रकम रु. १३,५८,४१५(तेह्र लाख अन्ठाउन्न हजार चार सय पन्ध्र) भएकोमा रु.११,५१,२०८.८९/-(एघार लाख एकाउन्न हजार दुई सय आठ रुपैंया उनान्नब्बे पैसा) अर्थात ८४.७५% महसुल उठाउन सफल भएको छ । पालिका स्तरमा प्रदेश, संघ र स्थानीय तह गरि बार्षिक औषत ३ करोडको हाराहारीमा खानेपानीको लागि खर्च गर्ने गरेको भएतापनि योजनाहरु खुद्रा र अल्पकालिन हुने गरेका छन् । उपभोक्ता समितिहरु निर्माण सँगै निष्क्रिय हुने अवस्था छ । वर्षेनी एउटै बस्तिका लागि खानेपानी योजना निर्माण/मर्मत शिर्षकमा गाउँपालिकाको स्रोत खर्च हुने गरेको तितो यथार्थ छ । कैयन बस्तिमा खानेपानीको मूलमा स्वामित्व विवादका कारण खानेपानी योजना निर्माण तथा मर्मत सम्भार एवम वितरण हुन सकिरहेको छैन।यहि समस्यालाई मध्येनजर राख्दै एकद्वार प्रणाली कायम गरि बोर्डबाट खानेपानी आयोजनाका सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने, नियमित मर्मत सम्भारको कार्य गर्ने, उपभोक्ता समितिको वार्तालाप द्वारा योजना बोर्डमा हस्तान्तरण गरेर लिने र बोर्ड मोडेल अनुरुप संचालन गर्ने कार्यहरु गर्दै आईरहेको छ जसको कारण गाउँपालिकाले खानेपानी आयोजना मर्मतको लागि वर्षेनी विनियोजन गर्नुपर्ने रकमको खर्चमा कमि आएको छ ।

**उद्धेश्य :**

* खानेपानी सेवा प्रणाली प्राप्त, निर्माण, विस्तार, सुधार तथा पूनर्स्थापना गर्ने र गराउने
* पानीको स्रोतको पहिचान, वितरण तथा सरसफाइ सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने गराउने,
* प्रचलित कानुन अनुसार खानेपानी प्रणाली सरलतापुर्वक उपभोक्तामुखी बनाई संचालन गर्न, आवश्यक महसुल डर परिमार्जन गर्ने
* गुणस्तरीय र प्रभावकारी रुपमा खानेपानी सेवा संचालन गर्ने
* लागत अनुसार तोकिएको महसुल संकलन गर्ने
* उपभोक्ताले पाउनुपर्ने सेवामा कुनै अवरोध आएमा तत्काल त्यसको निराकरण गर्ने
* समुदायमा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी प्रबर्द्वनात्मक कार्यक्रम संचालन गर्ने
* कुशल सेवा संचालनको लागि गर्नुपर्ने अन्य कार्यहरु गर्ने ।

**आ.व. २०८०/०८१ मा बोर्ड मार्फत सम्पादन भएका कार्यक्रम तथा योजनाबाट भएका उपलब्धिलाई १.२.२.३ तालिकाद्वारा प्रस्तुत गरिएको छ ।**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **विवरण** | **प्रगति** | **कैफियत** |
| दनिक पानी उत्पादन (सरदर) लिटरमा | २ लाख, ५० हजार लिटर | २५० युनिट |
| धारा पुन तथा अस्थायी जडान भएको संख्या | ६ वटा |  |
| पुरानो घरधारा मर्मत भएको | १८७ वटा |  |
| नयाँ घरधारा निर्माण | २८९ वटा |  |
| ईन्टेक निर्माण तथा मर्मत | ७ वटा |  |
| रिजर्भ ट्यांकी निर्माण | ४ वटा | ४९ घ.मिटर |
| मिटर जडान | ३५३ |  |
| पुराना पाईपलाईन मर्मत | २५२६ मिटर |  |
| नयाँ पाईपलाइन विस्तार | ३५,४०६ मिटर |  |
| मासिक विलिङ रकम सरदर | रु, १,५२,०००/- |  |
| मासिक प्राप्त महसुल रकम | रु. १,३८,०००/- |  |

*श्रोत : ग्रामीण खानेपानी बोर्ड वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०८०/०८१*

आ.व. २०८०/०८१ मा बोर्ड मार्फत संचालन भएका योजना तथा कार्यक्रम बाट लाभान्वित भएका जनसंख्यालाईतालिका नम्बर **१.२.२.४** द्वारा प्रस्तुत गरिएको छ ।

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **कार्यक्रम तथा योजना** | **जम्मा** | **महिला** | **पुरुष** |
| सचेतनामुलक कार्यक्रम तर्फ | २०३४ | ८३७ | ११९७ |
| खानेपानी आयोजना निर्माण तथा विस्तार तर्फ | २३८० | २२३७ | २१४३ |
| **जम्मा** | **४४१४** | **३०७४** | **२३४०** |

*श्रोत : ग्रामीण खानेपानी बोर्ड वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०८०/०८१*

***तालिका नं* १.२.२.५ आ.व. २०८०/०८१ *मा बोर्डमा प्राप्त आम्दानी र खर्च विवरण :***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| विवरण | चालु तर्फ | पूँजीगत तर्फ | जम्मा | कैफियत |
| आम्दानी विवरण |  |  |  |  |
| आन्तरिक स्रोत | 1,426,409.40 | 0 | **1,426,409.4** |  |
| स्थानीय तहबाट अनुदान | 1,105,385.00 | 4,941,000.00 | **6,046,385** |  |
| गैरसरकारी संघ संस्थाबाट अनुदान | 4,267,527.38 | 3,154,724.59 | **7,422,251.97** |  |
| जम्मा प्राप्ति | **6,799,321.78** | **8,095,724.59** | **14,895,046.37** |  |
| खर्च विवरण |  |  |  |  |
| आन्तरिक स्रोत | 69,709 | 0 | **69,709** |  |
| स्थानीय तह स्रोत | 1,100,000.00 | 4,941,456.21 | **6,041,456.21** |  |
| गैरसरकारी संघ संस्थाबाट | 4,218,931.60 | 3,154,724.50 | **7,373,656.1** |  |
| जम्मा भुक्तानी | **5,388,640.6** | **8,096,180.71** | **13,484,821.31** |  |

*श्रोत : ग्रामीण खानेपानी बोर्ड,आर्थिक प्रशासन शाखा*

* **बोर्ड मार्फत संचालन भएका कार्यक्रमको प्रगतिलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।**
* विभिन्न वडामा रहेका २९ वटा खानेपानी आयोजनाका उपभोक्ताहरुमा बोर्ड मोडेल र १० वटा आयोजनाका उपभोक्ताहरुमा अनलाइन प्लेटफर्म सम्बन्धी अभिमुखीकरण सम्पन्न भई २४ वटा खानेपानी आयोजनालाई बोर्डमा हस्तान्तरण गरेर बोर्ड मोडेल मार्फत संचालन गरेको,
* खानेपानी वितरण सहज र किफायती ढंगले गर्नको लागि मोबाईल एप्स मार्फत गेटभल्ब खोल्ने र बन्द गर्न ३ वटा ग्राभीटि प्रणाली, २ वटा लिफ्ट गरेर ५ वटा खानेपानी प्रणालीहरुमा १० वटा स्व:चालित उपकरण जडान गरिएको छ जसको कारण खानेपानी आयोजना संचालनमा लाग्ने नियमित खर्चमा भारमा कम भएको छ,
* प्रदेश सरकार खानेपानी ,मन्त्रालयको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं २ धादिङ संगको सहलगानीमा धुषा नौमुरे खानेपानी आयोजनाको मर्मत सम्भार तथा ६७ घरमा एक घर एक धारा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ,
* बोर्डको प्राविधिक सहजीकरण तथा सहयोगमा साना-ठुला गरि जम्मा १३ वटा खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जसमा २८९ वटा घराधारा, ३५,४०६ मिटर पाईपलाईन विस्तार कार्य सम्पन्न भई सबै घरमा नियमित रुपमा पानी संचालन भएको छ,
* गाउँपालिका स्तरीय खानेपानी गुणस्तर परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना भई नियमित रुपमा खानेपानीको गुणस्तर परीक्षण गरी पानी वितरण गरिएको छ,
* मर्मत सम्भार कोष कार्यविधि, खानेपानी गुणस्तर परिक्षण प्रयोगशाला संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, आंशिक करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, खानेपानीको महसुल संकलन तथा असुल उपर गर्ने कार्यविधि सहित गरेर ४ वटा कार्यविधि पारित गरिएको छ,
* खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना(वास प्लान) स्वीकृत भई सोहि अनुरुप कार्य सुरु गरिएको छ,
* ८ वटा स्थानको समुदाय स्तरमा सुरक्षित खानेपानी सम्बन्धी अभिमुखीकरण र ४ स्थानमा सरसफाइ अभियान संचालन भएको,
* गाउँपालिका सरोकारवालाहरुलाई पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धी २ दिने तालिम संचालन भएको छ।
* खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको सहयोगमा जेठो भुतिया खानेपानी आयोजना अन्तर्गत १ वटा क्लोरिनेशन डोजीङ युनिट जडान गरिएको,
* बोर्डमा हस्तान्तरण भएका आयोजनाको नियमित रुपमा मर्मत सम्भार भएको ।
* विश्व खानेपानी दिवसको अवसरमा बेनीघाट रोराङ वडा नम्बर ४ रिचोक पंधेरोमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न भएको,
* १८७ वटा पुरानो घरधारा मर्मत, २५२६ मिटर पुराना पाईपलाइन मर्मत, ६४ वटा पुरानो घर धारामा मिटर जडान कार्य सम्पन्न पश्चात व्यवस्थित र किफायती ढंगले पानी वितरण भएको छ।

**१.२.२.४ महिला वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा :**

महिला वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाबाट संचालन भएका कार्यक्रम र त्यसबाट भएका उपलब्धिलाई संक्षिप्त बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

* **जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमः**
* बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको वडा नं 1 देखी वडा नं 10 भित्र बसोबास गर्नुभएको जेष्ठ नागरिकहरुको घर दैलोमा पुगी स्वास्थ्य परिक्षणसँगै लत्ता कपडा वितरण गरी जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न।
* **लै.स.सा.स रणनीति कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिमुखिकरण कार्यक्रमः**
* सम्पूर्ण कार्यापालिकाको कार्यापालिका सदस्य, जनप्रतिनिधी र विषयगत शाखा प्रमुखहरुलाई लै.स.सा.स. रणनीति कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न ।
* **लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धि 16 दिने अभियानः**
* बे.रो.गा.पा.को वडा नं 1 देखी वडा नं 10 सम्मका सम्पूर्ण आमा समूह र बाल क्लबहरुमा सचेतनामुलक कार्यक्रम सम्पन्न।
* **GESI ADULT/GRB AUDIT (Gender Equality and Social Inclusion /Gender Responsive Budget)**
* सम्पूर्ण गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधी र गाउँपालिकाको विषयगत शाखा प्रमुखहरुलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न ।
* **मागमा आधारित सीपमूलक तथा क्षमता विकास कार्यक्रमः**
* बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको सक्रिय महिला समूहहरुमा अनुदान रकम उपलब्ध गराइ कार्यक्रम सम्पन्न।
* **अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रमः**
* बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको वडा नं 2 को महादेवस्थान स्वास्थ्य चौकीमा सि.बि.आर कार्यक्रम सम्पन्न।
* **गृहिणी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमः**
* बे.रो.गा.पा.को सक्रिय महिला समूहहरुको सिमान्तकृत, जनजाति, विपन्न वर्गमा आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण, सिप विकास तालिम र प्रविधि हस्तान्नतरण कार्यक्रम सम्पन्न।
* **बाबु आमा विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रमः**
* बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको 10 वटा वडाका बाबुआमा विहिन बालबालिकाहरुलाई पठन पाठन लगायतका विविध खर्च उपलब्ध गरि कार्यक्रम सम्पन्न।
* **अपाङ्गता परिचय पत्र तथा जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यक्रमः**
* आ.व 2080/081 मा बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका भित्र स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने 5 जनालाई जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र र 8 जना अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुलाई अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम सम्पन्न ।

**तालिका नः १.२.२.४.१ महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाबाट संचालित कार्यक्रमको विवरणः**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.स** | **तालिम/ कार्यक्तम विवरण** | **संचालित स्थान** | **सहभागी संख्या** | | |
| **महिला** | **पुरुष** | **जम्मा** |
| 1. | लै.स.सा.स रणनीति कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिमुखीकरण कार्यक्रम | गाउँपालिकाको सभाहल | 15 | 25 | 40 |
| 2. | लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान | १-१० | 832 | 468 | 1300 |
| 3. | गृहिणी महिलाहरुको क्षमता विकास तालिम 35 वटा समूह | २-१० | 1317 |  | 1317 |
| 4. | मौरी पालन तालिम | 2 | 65 |  | 65 |
| 5. | मौरी पालन तालिम | 8 | 52 |  | 52 |
| 6. | अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समुदायमा आधारित पूनर्स्थापना अभिमुखिकरण कार्यक्रम | गाउँपालिकाको सभाहल | 32 | 18 | 50 |
| 7. | अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सि.बि.आर कार्यक्रम | 2 | 7 | 13 | 20 |
| 8. | GESI ADULT/GRB AUDIT लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयन अभिमुखीकरण कार्यक्रम | गाउँपालिकाको सभाहल | 15 | 27 | 42 |
| ९. | मागमा आधारित क्षमता विकास तथा सीपमुलक कार्यक्रममा 13 वटा समुहमा अनुदान रकम उपलब्ध | 3,4,5,7,8,9,10 | 279 |  | 279 |
| १०. | बाबुआमा विहिन बालबालिका संरक्षणमा पठन पाठन कार्यक्रम | 1,2,3,6,7,8,910 | 12 | 14 | 26 |
| ११. | अपाङ्गता परिचयपत्र तथा जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र | 6,5,10,9,8,7,2 | 10 | 12 | 22 |

**१.२.२.५ सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण सेवा ईकाई :**

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यलाई व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्नको लागि २०७६ साल बाट देशको विभिन्न स्थानिय तहमा सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण सेवा ईकाईस्थापना गरी कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा पनि सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण सेवा ईकाईको स्थापना भई साविकको गा.वि.स.हरुमा भएको हस्तलिखित व्यक्तिगत घटना दर्ताको सम्पूर्ण विवरणहरु संकलन गरी हाल सम्म ३३,००० घटनाको विवरण विभागको online प्रणालीमा Digitization गर्ने काम सम्पन्न गरिएको छ। हाल गाउँपालिकाको १० वटै वडामा online घटना दर्ता सुरु भईसकेको छ भने २०७७ देखी ०८० सम्मको १६०४ हस्तलिखित घटनाहरु सेवा ईकाइमा ल्याएर digitization गर्ने काम सम्पन्न गरिएको छ।अनलाईन प्रणाली नहुँदा भएका दोहोरो दर्ता भएको ,मृत्यु भएको ,दोस्रो विवाह गरेको, झुटो विवरण पेश गरी सेवा लिएको र दोहोरो सुविधा लिइरहेको व्यक्तिहरुको सेवा ईकाईबाट पहिचान गरी प्रणालीबाट लगत कट्टा गरी करिब २ करोडको हाराहारीमा सा.सु.भत्ताको रकम फिर्ता गर्ने असल कार्यको समेत सुरुवात भएको छ।त्यसैगरी हाल सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण भत्ता वितरण कार्य चुस्त दुरुस्त र पारदर्शिता ढंगबाट संचालन गर्नको लागि विभिन्न बैंकहरुसँग सम्झौता गरी बैकिङ प्रणालीबाट वितरण कार्य सुरु गरिएको छ ।यहि क्रममा आ.व. २०८०/०८१ मा सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखाबाट संचालन भएका कार्यक्रम र त्यसबाट भएका उपलब्धिलाई संक्षिप्त तालिका र बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

* व्यक्तिगत घटना दर्ता घटेको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर दर्ता गराउँदा प्रसूति पोषण भत्ता बापत स्वास्थ संस्थाबाट रु १००० पुरस्कार स्वरुप प्रसूति पोषण भत्ता प्रदान गर्ने नवीनतम शुरुवात गरिएको,
* व्यक्तिगत घटना दर्ता किताबमा भएका घटना दर्ताको विवरणहरु हराएर जाने र च्यातिएर जाने समस्याबाट मुक्त भई अभिलेख सुरक्षित रहेको र खोजिएको समयमा सजिलै प्रणालीबाट प्राप्त गर्न सकिने भएको,
* सामाजिक सुरक्षा भत्ता EFT मार्फत लाभग्राहीहरुलाई वितरण गरी सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न सफल भएको,

**तालिका नम्बर १.२.२.५.१:परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सेवा इकाईबाट संचालित कार्यक्रम विवरण:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **सहभागी संख्या** | | |
| **क्र.स** | **तालिमको विवरण** | **वडा** | **महिला** | **पुरुष** | **जम्मा** |
| १ | व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सा.सु.भत्ता सम्बन्धी १ दिने अन्तर्क्रिया | गा.पा. | १० | २५ | ३५ |
| २ | बैंकका शाखा प्रबन्धकहरुसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम | गा.पा. | ३ | ११ | १४ |
| ३ | व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सा.सु.भत्ता EFT मार्फत वितरण गर्ने अन्तर्क्रिया कार्यक्रम | गा.पा. | १० | १७ | २७ |
| ४ | व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धी छलफल तथा अभिमुखीकरण | गा.पा. | ३० | ३८ | ६८ |

***श्रोत : परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सेवा इकाई***

**तालिका नम्बर १.२.२.५.२: आ.व.२०८०/०८१ मा लाभग्राहिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको अवस्थाः**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **खर्च शिर्षक** | **मासिक दर** | **बार्षिक वजेट** | **प्रथम किस्ता** | | **दाश्रो किस्ता** | | **तेश्रो किस्ता** | | **चौथो किस्ता** | | **जम्मा निकासा** |
| **लाभग्राही संख्या** | **जम्मा** | **लाभग्राही संख्या** | **जम्मा** | **लाभग्राही संख्या** | **जम्मा** | **लाभग्राही संख्या** | **जम्मा** |
| जेष्ठ नागरिक | ४००० | ९६१९२००० | २०४६ | २४३०७३४४ | २०६७ | २४५७२५७० | २०६४ | २४५६८७६३ | २०६९ | २४६५९१७५ | ९८१०७८५२ |
| जेष्ठ दलित | २६६० | ५४२६४०० | १२३ | ९६२९२० | १२३ | ९६६७३३ | १३८ | १०४२०७८ | १३६ | १०७४६४० | ४०४६३७१ |
| एकल महिला | २६६० | ५७४६००० | १७५ | १३८५६८८ | १६८ | १३३५३२० | १७३ | १३७५२२० | १६७ | १३२२०२० | ५४१८२४८ |
| विधवा | २६६० | १०६३०००० | ३३४ | २६४६७०० | ३४६ | २७२०३८२ | ३४४ | २७२७५४५ | ३५२ | २७७०४० | ८३७१६६७ |
| अति अशक्त्त | २१२८ | ३७०५२७४ | १४४ | ९०४४०० | १४५ | ९२५६८० | १४६ | ९२८५८८ | ९५ | ११३७१५० | ३८९५८१८ |
| पूर्ण | ३९९० | ४७४१००० | ९८ | ११६९०७० | ९८ | ११७३०६० | ९७ | ११५३५०९ | १४६ | ९२९९३६ | ४४२५५७५ |
| दलित बालबालिका | ५३२ | १७३७००० | २१७ | ३३२२३२ | २२६ | ३४१४६२ | २३२ | ३५७००० | २४९ | ३७४३०० | १४०४९९४ |
|  |  | १२८१७७६७४ | ३१३७ | ३१७०८३५४ | ३१७३ | ३२०३५२०७ | ३१९४ | ३२१५२७०३ | ३२१४ | ३२२७४२६१ | १२८१७०५२५ |

***श्रोत : परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सेवा इकाई***

**तालिका नम्बर १.२.२.५.३ : आ.व.२०८०/०८१ मा व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **वडा** | **जन्म** | | | **मृत्यु** | | | **विवाह** | **बसाईसराई** | | | | **सम्बन्ध विच्छेद** |
| **बालक** | **बालिका** | **जम्मा** | **महिला** | **पुरुष** | **जम्मा** |  | **आएको दर्ता संख्या** | **आएको सदस्य संख्या** | **गएको दर्ता संख्या** | **गएको सदस्य संख्या** |  |
| १ | ४९ | ४४ | ९३ | ११ | १७ | २८ | २२ | १ | ६ | २ | ६ | ३ |
| २ | ८२ | ७८ | १६० | १५ | २१ | ३६ | ४६ | ४ | १२ | ७ | २५ | ० |
| ३ | ३१ | ४३ | ७४ | ६ | १९ | २५ | ३२ | १ | ६ | ३ | ३ | ० |
| ४ | ६६ | ५३ | ११९ | ७ | १३ | २० | ३४ | ० | ० | ५ | १६ | ३ |
| ५ | ४१ | ३३ | ७४ | ९ | ६ | १५ | ३५ | १ | ५ | ८ | २४ | ३ |
| ६ | ३० | २५ | ५५ | ४ | ९ | १३ | ११ | ० | ० | २ | ११ | १ |
| ७ | २३ | २३ | ४६ | ४ | १० | १४ | २० | ४ | ९ | ६ | २० | ३ |
| ८ | ३१ | ३४ | ६५ | ७ | ११ | १८ | १६ | ० | ० | ४ | १२ | ० |
| ९ | ३५ | ३९ | ७४ | ६ | १० | १६ | २१ | ६ | १४ | ४ | २८ | ३ |
| १० | ९२ | ७० | १६२ | ७ | ९ | १६ | २९ | १ | २ | ७ | १४ | २ |
| जम्मा | ४८० | ४४२ | ९२२ | ७६ | १२५ | २०१ | २६६ | १८ | ५४ | ४८ | १५९ | १८ |

***श्रोत : परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सेवा इकाई***

**१.२.३ भौतिक पूर्वाधार विकास**

**१.२.३.१ पूर्वाधार शाखा :**

गाउँपालिकाको समग्र विकासको लागि प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सोही अनुरुप बजेट तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले निर्देशन गरे बमोजिमका योजना तथा कार्यक्रमहरुको सफल कार्यान्वयन गरी गाउँपालिकाको उद्देश्य प्राप्तिलाई सहयोगि भूमिका निभाउनु योजना तथा प्राविधिक शाखाको काम, कर्तव्य र जिम्मेवार भित्र पर्दछ । हालसम्म गाउँपालिकाले अवलम्वन गर्ने समग्र विकासका खाकालाई सफल तुल्याउनमा यस शाखाले भूमिका खेल्दै आएको छ । सोही अनुरुप चालु आ.व. २०८०/०८१ मा गाउँपालिकाले तयार गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रगतिको अवस्था यस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रममा भौतिक विकास तर्फ समावेश भएका कूल ३30 वटा ठूला-साना योजनाहरुको समग्र अवस्था यस तालिका द्वारा प्रस्तुत गरिएको छ ।

**तालिका नं. १.२.३.१ आ.व. २०८०/०८१ मा वडागत रुपमा स्वीकृत भएका योजना तथा कार्यक्रम तथा सोको प्रगतिको अवस्था**

**श्रोत : भौतिक पूर्वाधार शाखा**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **सि.नं.** | **वडा नं.** | **कूल योजना संख्या** | **सम्झौता भएका योजनाहरु** | | | **जम्मा सम्झौता नभएका योजनाहरु** | | |
| **संख्या** | **प्रतिशत** | **संख्या** | | **प्रतिशत** |
| 1 | वडा नं. १ | १९ | १९ | 100% | ० | | 0% |
| 2 | वडा नं. २ | ४० | ४० | 100% | ० | | 0% |
| 3 | वडा नं. ३ | ५१ | ५१ | 100% | ० | | 0% |
| 4 | वडा नं. ४ | २८ | २७ | 96% | १ | | 4% |
| 5 | वडा नं. ५ | ४६ | ४४ | 96% | २ | | 4% |
| 6 | वडा नं. ६ | २५ | २५ | 100% | ० | | 0% |
| 7 | वडा नं. ७ | २८ | २७ | 96% | १ | | 4% |
| 8 | वडा नं. ८ | ३३ | ३१ | 94% | २ | | 6% |
| 9 | वडा नं. ९ | २८ | २७ | 96% | १ | | 4% |
| 10 | वडा नं. १० | ३२ | ३१ | 97% | १ | | 3% |
| जम्मा | | **३३०** | **३२२** | **98%** | **८** | | **2%** |

उपरोक्त तालिका अनुसार बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा आ.व. २०८१/०८१ मा संचालित कूल ३३० योजनाहरु मध्ये 322 अथवा कूल योजनाको 98 प्रतिशत योजनाहरु कार्यान्वयनको लागि सम्झौता भएको देखिन्छ । बाँकी ८ प्रतिशत योजनाहरु बजेट अभाव तथा विविध कारणले सम्झौता हुन सक्ने अवस्था रहेन । यस मध्ये वडा नं. १, २, ३ र ६ का सत-प्रतिशत योजनाहरुको कार्य सम्झौता भएको देखिन्छ । त्यसैगरी वडा नं. १० को कूल योजना मध्ये ९७ प्रतिशत, वडा नं. ४, ५, ७ र ९ का कूल योजनाको ९६ प्रतिशत योजनाहरु कार्यान्वयनको लागि सम्झौता भएका थिए भने सबै भन्दा कम वडा नं. ८ को कूल योजना मध्ये ९4 प्रतिशत योजना मात्र सम्झौता भएको देखिन्छ । गाउँपालिकाको आ.व. २०८०/०८१ योजनाहरुको सम्झौताको अवस्थालाई तलको स्तम्भ चित्रबाट थप प्रष्ट पार्न सकिनेछ ।

**चित्र नं. १: योजना सम्झौताको अवस्था**

**तालिका नं. १.२.३.२ योजनाको भुक्तानीको अवस्था**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **सि.नं.** | **वडा नं.** | **कूल योजना संख्या** | **सम्झौता भएका योजनाहरु** | | **कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी भएका योजनाहरु** | | **भुक्तानी नभएका योजनाहरु** | |
| **संख्या** | **प्रतिशत** | **संख्या** | **प्रतिशत** | **संख्या** | **प्रतिशत** |
| 1 | वडा नं. १ | १९ | १९ | 100% | १९ | 100% | ० | 0% |
| 2 | वडा नं. २ | ४० | ४० | 100% | ३९ | 98% | १ | 3% |
| 3 | वडा नं. ३ | ५१ | ५१ | 100% | ५१ | 100% | ० | 0% |
| 4 | वडा नं. ४ | २८ | २७ | 96% | २६ | 96% | १ | 4% |
| 5 | वडा नं. ५ | ४६ | ४४ | 96% | ४३ | 98% | १ | 2% |
| 6 | वडा नं. ६ | २५ | २५ | 100% | २५ | 100% | ० | 0% |
| 7 | वडा नं. ७ | २८ | २७ | 96% | २५ | 93% | २ | 7% |
| 8 | वडा नं. ८ | ३३ | ३१ | 94% | २८ | 90% | ३ | 10% |
| 9 | वडा नं. ९ | २८ | २७ | 96% | २७ | 100% | ० | 0% |
| 10 | वडा नं. १० | ३२ | ३१ | 97% | ३० | 97% | १ | 3% |
| जम्मा | | **३३०** | **३२२** | **98%** | **३१३** | **97%** | **९** | **3%** |

**श्रोत : भौतिक पूर्वाधार शाखा**

माथिको तालिका अनुसार बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा आ.व. २०८०/०८१ मा कार्यान्वयनको लागि सम्झौता भएका योजनाहरु मध्ये पनि सम्झौता बमोजिम सम्पूर्ण योजनाहरु समयमा नै सम्पन्न भई सत-प्रतिशत भुक्तानी हुन सकेका छैनन् । सम्झौता भएका मध्ये वडा नं. १, ३, ६ र ९ नं. वडा का योजनाहरु मात्रै सम्पन्न भई सत-प्रतिशत भुक्तानी भएको देखिन्छ । वडा नं. 2 र ५ को ९८ प्रतिशत, वडा नं. १० को ९७ प्रतिशत, वडा नं. ४ को ९६ प्रतिशत, वडा नं. ७ को ९३ प्रतिशत र सबै भन्दा कम वडा नं. ८ को ९० प्रतशित योजनाहरुमात्र सम्पन्न भई भुक्तानी भएको देखिन्छ । यसरी योजना कार्यान्वयनको लागि सम्झौता भएका योजनाहरु मध्ये पनि कार्य सम्पन्न भई वा अन्य कुनै कारणले भुक्तानी हुन नस्कने अवस्था आउनुका कारणहरु पत्ता लगाउन तथा योजना छनौटलाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ । योजना भुक्तानीको अवस्थालाई तलको स्तम्भ चित्रबाट थप प्रष्ट पार्न सकिनेछ ।

**चित्र नं. 2: योजनाको भुक्तानीको अवस्था**

यसरी समग्रमा यसरी चालु आ.व. मा नै कार्य सम्झौता भएर पनि कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी हुन नसक्दा त्यस्ता योजनाहरु भुक्तानीको लागि अर्को वर्षलाई सार्नु पर्दा सोही कारणले आगामी आ.व. को बजेट तथा कार्यक्रममा समेत असर पुर्‍याई बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमा नै प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउने देखिन्छ।

* **गाउँपालिकामा सञ्‍चालित ठूला योजनाहरु (पाँच लाख भन्दा माथि)**

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा आ.ब. २०८०/०८१ मा संघिय सरकार, प्रदेश सरकारबाट विभिन्न शिर्षकमा प्राप्त बजेट तथा स्थानीय स्रोतबाट समेत सञ्‍चालन भएका ठूला योजनाहरु (पाँच लाख) भन्दा माथि विविध योजनाहरु संचालन र प्रगितको अवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ ।

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **वडा नं १** | | | | |
| **सि.नं.** | **योजनाको नाम** | **विनियोजित बजेट** | **कार्य विवरण** | |
| १ | सिमटार सुन्दरनागी सडक बेनीघाट रोराङ- 1 | रु. 10000000.00 | नयाँ बाटो कटिङ्ग | 300 मिटर |
| स्टोन मेशनरी | 57 घनमिटर |
| बाटो ढलान | 407 मिटर |
| ग्यावियन वाल | 200 घनमिटर |
| ह्युमपाईप | 37.5 मिटर( ९०० एम.एम) |
| ग्राभेल | 1900 मिटर |
| बिम सोलिङ | 90 मिटर |
| २ | ताल्ती-सिमटार-ब्रुम्दी-कैलाश सडक बेनीघाट रोराङ - 1 हुँदै कैलाश | रु. 8000000.00 | बाटो ढलान | 170 मिटर |
| स्टोन मेशनरी | 155 घनमिटर |
| ग्यावियन वाल | 602 घनमिटर |
| ह्युमपाईप | 40 मिटर( ९०० एम.एम) |
| ३ | चिम्वाङ बाख्रा खोर | रु. 500000.00 | बाख्रा खोर निर्माण | 23 वटा |
| ४ | सिमटार सुन्दरनागी सडक बेनीघाट रोराङ- 1 (सडक बोर्ड) | रु. 1525000.00 | सडक ढलान | 107.5 मिटर |
| ग्राभेल | 162 मिटर |
| स्टोन मेशनरी | 22.94 घनमिटर |
| **वडा नं 2** | | | | |
| **सि.नं.** | **योजनाको नाम** | **विनियोजित बजेट** | **कार्य विवरण** | |
| १ | छोटार भल्टार बगैंचा सडक | रु. 500000.00 | सडक ढलान | ४३.५ मिटर |
| नयाँ बाटो कटिङ्ग | १३० मिटर |
| २ | राम्चे ताल्ती डाँडा सडक | रु. 500000.00 | नयाँ बाटो कटिङ्ग | ७४० मिटर |
| ३ | सागिने सिंचाई | रु. 500000.00 | आर.सि.सि नहर | 197 मिटर |
| ४ | चिसापानी कलंगा सडक | रु. 500000.00 | नयाँ बाटो कटिङ्ग | 325 मिटर |
| पहिरो सरसफाई | 340 मिटर |
| ५ | दुम्लिङ खोला भैसे सडक स्तरउन्नती | रु. 1500000.00 | सडक चौडाई | ४०७ मिटर |
| ६ | चोतेस स्वास्थ्य भवन | रु. 1000000.00 | चार कोठे भवनको टाई बिम सम्मको कार्य सम्पन्न भएको |  |
| ७ | दिदिबहिनि झरना पूर्वाधार निर्माण | रु. 600000.00 | भवन | 1 वटा |
| शौचालय | 1 वटा |
| धारा | 1 वटा |
| स्टोन मेशनरी | 19.85 घनमिटर |
| **वडा नं 3** | | | | |
| **सि.नं.** | **योजनाको नाम** | **विनियोजित बजेट** | **कार्य विवरण** | |
| १ | आँपखर्क बस्ती संरक्षण | रु. 500000.00 | स्टोन मेशनरी | 64.38 घनमिटर |
| २ | उज्वल अमृत स्मृति सडक | रु. 1000000.00 | स्टोन मेशनरी | 38.92 घनमिटर |
| ग्राभेल | 420 घनमिटर |
| कजवे | 20.5 मिटर |
| ग्यावियन वाल | 11.5 घनमिटर |
| ३ | बागेश्‍वरी खेल मैदान | रु. 700000.00 | ग्यावियन वाल | 154 घनमिटर |
| ४ | रिचोकटार शाखा सडक | रु. 1000000.00 | नयाँ बाटो कटिङ्ग | 530 मिटर |
| आर.सि.सि नहर | 102 मिटर |
| स्टोन मेशनरी | 39.72 घनमिटर |
| ५ | सलङघाट गोमती डुम्रे सडक | रु.10000000.00 | बाटो ढलान | 297 मिटर |
| ग्यावियन वाल | 910 घनमिटर |
| ह्युमपाईप | 20मिटर( ९०० एम.एम) |
| सडक नाला | 370.7 मिटर |
| स्टोन मेशनरी | 116.4 घनमिटर |
| प्लम्ब वाल | 37 घनमिटर |
| **वडा नं 4** | | | | |
| **सि.नं.** | **योजनाको नाम** | **विनियोजित बजेट** | **कार्य विवरण** | |
| १ | चाँपखोला देखि पिपलडाँडा मोहरिया सडक स्तरउन्नती | रु. 500000.00 | बाटो ढलान | 45.5 मिटर |
| स्टोन मेशनरी | 2.55 घनमिटर |
| २ | साइछाप सडक स्तरोन्नती | रु. 500000.00 | बाटो ढलान | 16 मिटर |
| स्टोन मेशनरी | 41.58 घनमिटर |
| ३ | घलेनी डाडाँ र हटुवाल डाडाँ खानेपानी ट्याङ्की निर्माण | रु. 500000.00 | ट्याङ्की निर्माण | 3 वटा |
| ४ | खहरे खानेपानी | रु. 1850000.00 | ट्याङ्की निर्माण | २ वटा |
| धारा | 60 वटा |
| इन्टेक | १ वटा |
| खानेपानी पाइप |  |
| ५ | लामिडाँडा खानेपानी | रु. 500000.00 | धारा | २५ वटा |
| **वडा नं ५** | | | | |
| **सि.नं.** | **योजनाको नाम** | **विनियोजित बजेट** | **कार्य विवरण** | |
| १ | चिलाउने डाँडा चरौदी सडक | रु. 500000.00 | सडक चौडाई | २७० मिटर |
| नयाँ बाटो कटिङ्ग | ८७ मिटर |
| २ | पशुपतीनाथ मन्दिर | रु. 1000000.00 | स्टोन मेशनरी | ७६.५५ घनमिटर |
| गोरेटो बाटो ढलान | ८०.३६ मिटर |
| स्टेनलेस रेलीङ | ७३.८ मिटर |
| ३ | विशालटार सिंचाई | रु. 700000.00 | आर.सि.सि नहर | ८२ मिटर |
| स्टोन मेशनरी | ५.३३ घनमिटर |
| ४ | शिव मन्दिर कडेलगाँउ बाहुनटार सडक | रु. 500000.00 | बाटो ढलान | ३३.४५ मिटर |
| स्टोन मेशनरी | ९.९८ घनमिटर |
| ह्युमपाईप | ५ मिटर( ९०० एम.एम) |
| ५ | विशालटार अड निर्माण | रु. 1000000.00 | आर.सि.सि नहर | ४२४.७ मिटर |
| स्टोन मेशनरी | २२.१४ घनमिटर |
| ६ | चन्द्रोदय मा.वि को छात्रावास संरक्षण | रु. 4000000.00 | ग्यावियन वाल | 490 घनमिटर |
| प्लम्ब वाल | 178.92 घनमिटर |
| गेट निर्माण | 1 वटा |
| ७ | चरौदी जनगाउँ मोहरिया सडक | रु. 2237500.00 | ग्यावियन वाल | 347.5 घनमिटर |
| ह्युमपाईप | 7.5 मिटर( ९०० एम.एम) |
| स्टोन मेशनरी | 78.11 घनमिटर |
| ८ | ठिन्केटार खानेपानी | रु. 900000.00 | घर धारा | ३० वटा |
| ट्याङ्की निर्माण | 1 वटा |
| खानेपानी पाइप | 2905 मिटर |
| स्टोन मेशनरी | 10.72 घनमिटर |
| **वडा नं.६** | | | | |
| **सि.नं.** | **योजनाको नाम** | **विनियोजित बजेट** | **कार्य विवरण** | |
| १ | ग्याजा सामूदायिक भवन | रु. 500000.00 | भवन निर्माण | १ वटा |
| २ | निउरे देखी ओदाने सडक | रु. 500000.00 | नयाँ बाटो कटिङ्ग | ५७० मिटर |
| ३ | बोमराङ मुङमाङ सडक | रु. 500000.00 | नयाँ बाटो कटिङ्ग | ६८० मिटर |
| ४ | भूमिडाडा फेदीखोला सडक | रु. 500000.00 | नयाँ बाटो कटिङ्ग | ५१० मिटर |
| ५ | रोतेश सडक | रु. 1000000.00 | स्टोन मेशनरी | ९३ घनमिटर |
| **वडा नं. ७** | | | | |
| **सि.नं.** | **योजनाको नाम** | **विनियोजित बजेट** | **कार्य विवरण** | |
| १ | खनियाचौर सडक | रु. 500000.00 | सडक ग्रेडिङ | ५४० मिटर |
| नयाँ बाटो कटिङ्ग | १२४ मिटर |
| २ | शहिद इन्द्र बहादुर स्मृति चौतारो | रु. 800000.00 | चौतारो निर्माण | १ वटा |
| ३ | शहिद रामहरि स्मृति पार्क | रु. 1000000.00 | पार्क निर्माण | १ वटा |
| ४ | धुषाटार बरबोटे सडक | रु. 850000.00 | बाटो ढलान | 49.6 मिटर |
| ५ | धुषाटार नमुना बस्ती सडक ढलान | रु. 850000.00 | बाटो ढलान | 62.5 मिटर |
| ६ | धाप लगुनडाँडा सडक ढलान | रु. 500000.00 | बाटो ढलान | 59 मिटर |
| ७ | भिमसेन थान खानेपानी योजना | रु. 500000.00 | धारा निर्माण | 17 वटा |
| इन्टेक निर्माण | 1 वटा |
| डिस्ट्रिविउसन च्याम्बर | 1 वटा |
| खानेपानि पाइप | 900 मिटर |
| **वडा नं.८** | | | | |
| **सि.नं.** | **योजनाको नाम** | **विनियोजित बजेट** | **कार्य विवरण** | |
| १ | फिलिङ्गे डाँडा पिकनिक स्पोर्ट | रु. 500000.00 | पिकनिक स्पोर्ट निर्माण | १ वटा |
| २ | भुवाभञ्ज्याङ चर्च भवन निर्माण | रु. 500000.00 | चर्च भवन निर्माण | १ वटा |
| ३ | चैलिङ होमस्टे सहयोग अनुदान | रु. 500000.00 | शौचालय निर्माण | १० वटा |
| ४ | दाङमाङ सडक ढलान | रु. 900000.00 | सडक ढलान | ७५ मिटर |
| ५ | दाङमाङ साचक सडक निर्माण | रु. 500000.00 | नयाँ बाटो कटिङ्ग | ३६० मिटर |
| ६ | मनकामना कार्वाङचुली पर्यटन प्रर्वधन | रु. 500000.00 | सिडि बाटो निर्माण | ११८ मिटर |
| ७ | भालिङटार सडक निर्माण | रु. 2000000.00 | नयाँ बाटो कटिङ्ग | ६२० मिटर |
| ८ | चेपाङ उत्थान कार्यक्रम आवासिय भवन निर्माण, तला थप तथा शौचालय निर्माण | रु. 6000000.00 | आवसिय भवन निर्माण तथा मर्मत | |
| **वडा नं.९** | | | | |
| **सि.नं.** | **योजनाको नाम** | **विनियोजित बजेट** | **कार्य विवरण** | |
| १ | वनदेवी मन्दिर निर्माण | रु. 500000.00 | मन्दिर निर्माण | १ वटा |
| २ | चौकीटार सडक ढलान | रु. 500000.00 | सडक ढलान | ५६ मिटर |
| ३ | मंगलादेवी बा. के.पुर्वाधार निर्माण | रु. 500000.00 | भवन मर्मत | १ वटा |
| ४ | बितेश आ.वि. भौतिक निर्माण | रु. 500000.00 | कम्पाउन्ड वाल | २० मिटर |
| ५ | भट्टराई गाउँ तटवन्ध | रु. 800000.00 | गेट निर्माण | १ वटा |
| ग्यावियन वाल | 700 घनमिटर |
| ६ | खटौटी पञ्‍चलिङ सडक बेनीघाट रोराङ - 9 | रु. 10000000.00 | बाटो चौडाई | 300 मिटर |
| स्टोन मेशनरी | 130 घनमिटर |
| बाटो ढलान | 342 मिटर |
| ग्यावियन वाल | 419 घनमिटर |
| प्लम्ब वाल | 5 घनमिटर |
| ग्राभेल | 300 मिटर |
| सडक नाला | 322 मिटर |
| कल्भर्ट निर्माण | १ वटा |
| कजवे | १ वटा |
| ७ | ज्यामिरेघाट फचिमटार सडक बेनीघाट रोराङ - 9 | रु. 10000000.00 | बाटो ढलान | 498 मिटर |
| स्टोन मेशनरी | 115 घनमिटर |
| ग्यावियन वाल | 202 घनमिटर |
| ८ | फचिमटार तल्लो सिंचाइ ट्याङ्की निर्माण | रु. 1000000.00 | ट्याङ्की निर्माण | १ वटा ( १५०००० लिटर) |
| ९ | रोबाङ खानेपानि | रु. 2000000.00 | ट्याङ्की निर्माण | १ वटा |
| इन्टेक निर्माण | १ वटा |
| खानेपानि पाइप | 4800 मिटर |
| १० | फचिमटार लिफ्ट सिंचाइ | रु. 800000.00 | लिफ्ट सिंचाइ | 1 वटा |
| **वडा नं.१०** | | | | |
| **सि.नं.** | **योजनाको नाम** | **विनियोजित बजेट** | **कार्य विवरण** | |
| १ | हुग्दिखोला सडक गमलामा फुलरोपण योजना | रु. 700000.00 | प्लम्ब वाल | १३.५ घनमिटर |
| स्टेनलेस स्टिल रेलीङ | ३२० मिटर |
| २ | बचराङ कुरिनी गोईराङ सडक बेनीघाट रोराङ - 10 | रु. 10000000.00 | बाटो ढलान | 297 मिटर |
| स्टोन मेशनरी | 201 घनमिटर |
| ग्यावियन वाल | 500 घनमिटर |
| प्लम्ब वाल | 7 घनमिटर |
| सडक नाला | 147 मिटर |
| ३ | खोरभन्ज्याङ मा.वि. मर्मत | रु. 500000.00 | प्रतिक्षालय निर्माण तथा भवन मर्मत | |
| ४ | लैताक चण्डिथान गैरीगाउँ पोख्रेल सडक | रु. 500000.00 | नयाँ बाटो कटिङ्ग | 550 मिटर |
| स्टोन मेशनरी | 23 घनमिटर |
| ५ | माङराङ चर्च निर्माण | रु. 980000.00 | चर्च भवन निर्माण | १ वटा |

* **निर्माण कम्पनिबाट संचालित योजनाहरु**

गाउँपालिकामा आ.ब. 2080/081 मा योजना संचालनको क्रममा उपभोक्ता समितिबाट संचालन हुन नसक्ने तथा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले तोकेका मापदण्ड बमोजिमका निर्माण कार्य गर्नको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र तथा बोलपत्रको माध्यमबाट निर्माण कम्पनीहरु छनौट गरी योजनाहरु संचानलन भएका थिए जसको विवरण देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **सि.नं** | **योजनाको नाम** | **निर्माण कम्पनीको नाम** | **योजना संचालन भएका वडा** | **प्रगतीको अवस्था (प्रतिशतमा)** | **योजनाको प्रकृती** | **कैफियत** |
| 1 | ताल्ती सिमटार ब्रुम्दी कैलाश सडक | पृथ्वी निर्माण सेवा | १ र २ | सम्पन्न भइसकेको | एकवर्षीय |  |
| 2 | सुन्दरनागी सिमटार सडक | अर्जित कन्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि | 1 | सम्पन्न भइसकेको | एकवर्षीय |  |
| 3 | रिचोकटार इराङ सडक | माहादेव खिम्ति/कालिका/कृष्ण जे.भि | ३ र ४ | 90 | बहुवर्षीय | आगामी आ.व मा सम्पन्न हुने |
| 4 | सलङघाट गौमती डुम्रे सडक | अर्जित कन्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि | ३ र ४ | सम्पन्न भइसकेको | एकवर्षीय |  |
| 5 | गाउँपालिका भवन | ओम बुद्ध ज्वालामुखी भेनस जे.भि | 5 | 91 | बहुवर्षीय | आगामी आ.व मा सम्पन्न हुने |
| 6 | विदाङ चैलिङ बरपुक पिपलडाँडा बृहत खानेपानी | सेभेन स्टार निर्माण कम्पनी प्रा.ली. | 8 | 60 | बहुवर्षीय | आगामी आ.व मा सम्पन्न हुने |
| 7 | आवसिय छात्रावास | दिक्षा निर्माण सेवा | 8 | सम्पन्न भइसकेको | एकवर्षीय |  |
| 8 | खटौटी पञ्चलिङ सडक | टंक निर्माण सेवा | 9 | सम्पन्न भइसकेको | एकवर्षीय |  |
| 9 | ज्यामिरेघाट फचिमटार सडक | टि.बि.एस इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्भिसेज | 9 | सम्पन्न भइसकेको | एकवर्षीय |  |
| 10 | बुद्धमार्ग | माहादेव खिम्ति/कालिका/कृष्ण जे.भि | 10 | 75 | बहुवर्षीय | आगामी आ.व मा सम्पन्न हुने |
| 11 | वचराङ कुरिनी गोईराङ सडक | टि.बि.एस इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्भिसेज | 10 | सम्पन्न भइसकेको | एकवर्षीय |  |

* **समग्र भौतिक प्रगतिको अवस्था**

विकासको परिभाषालाई भौतिक विकास मात्रै सिमित राख्ने हो भने अन्य क्षेत्रको विकास गौण हुन जान्छ प्रभावकारी विकासको लागि समग्र क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको छ । तापनि अन्य क्षेत्रको विकासको मेरुदण्डको रुपमा भौतिक विकासलाई मान्न सकिन्छ । यातायात, स्वच्छ खानेपानी, विद्युत लगायतका भौतिक विकास नभएमा अन्य क्षेत्रको विकास गर्न कठिनाई आउन सक्छ । चौतर्फि विकासको लागि भौतिक विकास पहिलो प्राथमिकतामा रहँदै आएको कुरा सबैसाम जगजाहेर नै रहेको छ । यस बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा भौगोलिक कठिनाई तथा आय स्रोतको अभावका बिचमा पनि भौतिक विकासको विषयगत क्षेत्रको प्रगतिको अवस्थामा क्रमिक रुपमा सुधार आउँदै गएको पाउन सकिन्छ । आ.व. २०८०/०८१ मा यस गाउँपालिकाको विषयगत भौतिक विकासको अवस्थालाई तलको तालिकाद्वारा प्रस्तुत गरिएको छ।

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **आ. व. 2080/081 को पूर्वाधार विकास तर्फको भौतिक प्रगती विवरण** | | | | | | | |
|
| **सि.‍नं.** | **विषय क्षेत्र** | **उप क्षेत्र** | | **ईकाइ** | **हाल सम्मको प्रगति आ.व.** | | **‌कैफियत** |
| **2079/080** | **2080/081** |
| १ | सडक तर्फ | कालो पत्र | | कि.मि. |  |  |  |
| ग्रावेल | | कि.मि. | 1.482 | 4.68 |  |
| ढलान | | कि.मि. | 1.669 | 3.12 |  |
| नाला | | कि.मि. |  | 1.36 |  |
| नयाँ सडक | | कि.मि. | 13.229 | 9.77 |  |
| ग्याबियन | | घनमिटर | 1789.5 | 4418.80 |  |
| मेशनरी वाल | | घनमिटर | 3774.6 | 2532.27 |  |
| प्लम वाल | | कि.मि. |  | 0.37 |  |
| 2 | पुल | ह्युमपाइप | | वटा | 12 | 53.00 |  |
| आर.सि.सि कल्भर्ट | | वटा | 1 | 1 |  |
| मोटरेवल पुल | | वटा |  |  |  |
| झोलुङ्गे पुल | | वटा |  |  |  |
| 3 | सार्वजनिक पुर्वधार एवम भवन निर्माण | सामुदायिक भवन | स्वास्थ्य भवन | वटा |  | 1 |  |
| विद्यालय भवन | वटा |  |  |  |
| महिला भवन | वटा |  | 2 |  |
| मन्दिर | | वटा | 8 | 7 |  |
| कम्पाउन्ड वाल | | वटा |  | 1 |  |
| स्कुल भवन | | वटा |  | 10 |  |
| टायल लगाउने कार्य | | वटा |  |  |  |
| खेलकुद मैदान | | वटा | 2 | 5 |  |
| चौतारो | | वटा |  | 5 |  |
| प्रतिक्षालय | | वटा |  | 4 |  |
| शौचालय निर्माण | | वटा | 64 | 65 |  |
| ४ | खानेपानी तर्फ | खानेपानी योजना निर्माण सम्पन्न | | वटा | 44 | 33 |  |
| धारा जडान | | वटा | 357 | 222 |  |
| डिप बोरिङ | | वटा |  |  |  |
| लिफ्ट सिचाई | | वटा | 1 | 1 |  |
| खानेपानी पाइप | | मिटर | ७३०८० | 45025 |  |
| ढल निर्माण | | वटा | 3 | 2 |  |
|  |  | ट्याङ्की निर्माण | | वटा | 19 | 18 |  |
| ५ | नदि नियन्त्रण | तटवन्द निर्माण | | वटा | 2 | 7 |  |
| ६ | सिन्चाई | कुलो निर्माण | | वटा |  | 1 |  |
| आरसिसि कुलो | | वटा | 18 | 22 |  |
| सिंचाई पाइप | | मिटर | 950 | 5155 |  |
| ७ | उर्जा | विधुत विस्तार | | वटा |  |  |  |
| पोल संख्या | | वटा |  | 19 |  |
| ट्रान्सफर्मर | | वटा |  |  |  |
| निर्माण भएको वडा | | वटा |  | 1 |  |

* **नक्सा पासको अवस्था :**

गाउँपालिका भित्र निर्माण गरिने नयाँ सार्वजनिक भवन, व्यक्तिगत घरका नक्सा निर्माण गरी सो नक्सालाई प्राविधिकद्वारा जाँच गरी पास भई सके पछि आर्थिक ऐनले तोकेको राजश्व लिई घर निर्माण इजाजत दिए पश्‍चात घर तथा भवन निर्माण हुँदै आएका छन् । घर तथा भवन निर्माण सम्पन्न भए पछि पनि प्राविधिकले नक्सा बमोजिम घर निर्माण भए नभएको जाँच गरी नक्सा बमोजिम निर्माण भएको घरलाई जाँच पास दिई निर्माण सम्पन्न प्रमाण दिए पश्चात घर तथा भवन निर्माण सम्पन्न भएको मानिने छ । गाउँपालिकाबाट घर नक्सा पास तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको रेकर्डहरु व्यवस्थित तबरबाट राख्ने गरिएको छ। आ.ब. 2080/081 मा गरिएका घर नक्सापास तथा सम्पन्न विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.स** | **वडा न.** | **भवन निर्माण अभिलेखिकरण** | **अस्थाई इजाजत** | **कैफियत** |
| १ | १ | - | - |  |
| २ | २ | ४ | १ |  |
| ३ | ३ | ६ | १ |  |
| ४ | ४ | - | १ |  |
| ५ | ५ | ७ | १ |  |
| ६ | ६ | - | - |  |
| ७ | ७ | ७ | १ |  |
| ८ | ८ | - | - |  |
| ९ | ९ | १ | १ |  |
| १० | १० | - | - |  |
| **जम्मा** | | **२५** | **६** |  |

* **सारांश**

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको आ.व. 2080/081 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम निर्माण भएको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका भौतिक निर्माण तर्फका योजना तथा कार्यक्रमहरु सफलता पूर्वक संचालन सम्पन्न भएको अवस्था छ । सामान्य प्राविधिक कठिनाईहरुलाई स्थलगत रुपमा नै निर्मुल गर्दै योजनाहरु संचालन हुँदै आएका छन् । योजना संचालनमा कुनै समस्याहरु उत्पन्न भएमा त्यसलाई छलफल तथा समन्वयको माध्यमबाट समाधान गरिएको छ ।

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका आफैमा एउटा चुतौतिपूर्ण भौगोलिक अवस्थिति भएका कारण यहाँ भौतिक विकासमा थुप्रै समस्याहरु आए तापनि ति समस्याहरुलाई समाधान गर्दै विकास निर्माणका कार्यहरु नियमित हुँदै आइ रहेका छन् । यहाँका जनतालाई भौतिक, शौक्षिक र सामाजिक चेतनाको विकास गर्दै आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउँदै लानु पर्ने कार्यभारलाई पुरा गर्न आगामि दिनहरुमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा जनताले महसुस गर्न सक्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरु समावेश गरी निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ । तब मात्र समृद्ध बेनीघाट रोराङको सपना साकार रुप दिन सकिने छ ।

**१.२.४ वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन :**

**१.२.४.१. वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा :**

आ.व. २०८०/०८१ मा वन तथा वातावरण शाखाबाट सम्पादित मुख्य गतिविधि उपलब्धिहरुलाई उपलब्धिहरुलाई संक्षिप्त बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

* **पालिका, सव-डिभिजन र वन समूह बिच अन्तरक्रिया गोष्ठी कार्यक्रमः**
* गाउँपालिका भित्र रहेका सम्पुर्ण सामुदायिक वन समूह, कबुलियती वन समूह र निजी वनका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सरोकारवाला सँगै बैठक तथा भेला बसी वन संरक्षण सम्बन्धी छलफल पश्चात बन संरक्षण र डढेलो नियन्त्रण कार्ययोजना तय भएको ।
* **वन डढेलो रोकथाम, नियन्त्रणको लागि सचेतना मुलक कार्यक्रमः**
* गाउँपालिका भित्र रहेका सम्पूर्ण सामुदायिक वन समूह, कबुलियती वन समूह र निजी वनका तथा सरोकारवाला सँगै बैठक तथा भेला बसी वन डढेलो रोकथाम नियन्त्रण सचेतनाका लागी २०८० चैत्र २० देखी २७ सम्म कबुलियत बन समूह र गाउँपालिका सहित गरेर १३ वटा सामुदायोक बनमा पत्कर सप्ताह कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
* कार्यक्रम पश्चात डढेलो लाग्नमा कमि आएको ।
* **सामुदायिक वन वृक्षरोपण कार्यक्रम(सामुदायिक वन, कवुलियति वन क्षेत्रमा अम्रिसो रोपण)**
* वडा नं.१ को नववूद्ध क्लष्टर भित्र रहेको १० वटा कबुलियती वन समूहरुमा अम्रिसो बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम सम्पन्न।
* वडा नम्बर ८ दुङमाङ र घाङमाङ लगायतका चेपाङ समुदायका ६० घरधुरीको ७० रोपनी खोरियामा १६०० अम्रिसोको बिरुवा लगाईएको ।
* विश्व खानेपानी दिवस र वातावरण दिवसको अवसरमा वडा नम्बर ४ रिचोकपंधेरो र वडा नम्बर २ ताल्तिमा वृक्षारोपण कार्य गरेको ।

**१.२.५ सुशासन तथा सेवा प्रवाह :**

स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व जनमुखी सेवा प्रवाह गर्नु र सुशासन स्थापित गर्नु नै हो।जनसरोकारका अधिकांश कार्य स्थानीय तहमै सम्बन्धीत रहने भएकाले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको व्यवहारिक अनुभूति स्थानीय सरकारले दिलाउन सक्नुपर्दछ।देशको विकास भन्नुनै स्थानीय तहको विकास हो, लोककल्याणकारी राज्यको व्यवहारिक अनुभूति स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गर्ने सेवाबाटनै प्रतिविम्बित हुन्छ तथा सुशासनको आधारस्तम्भ पनि स्थानीय तह नै हो।सार्वजनिक सेवा नागरिकको अधिकार र राज्यको दायित्व हो, जनतालाई र राज्यलाई जोड्ने तथा आर्जन गर्ने माध्यम पनि यहि हो त्यसैले यहि तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै गाउँपालिकाले प्रशासनिक संरचना मार्फत सार्वजनिक सेवा जनतामा पुर्याउने कार्य गरिरहेको छ ।

**१.२.५.१ प्रशासन शाखा :**

स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन नीति, मापदण्ड, सेवाशर्त, योजना कार्यन्वयन र नियमन गर्ने, संविधानको धारा ३०२ को उपधारा(२) बमोजिम समायोजना भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन, उपयोग र समन्वय, संगठन विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र वृत्ति विकासका लागि स्थानीय कानुन बमोजिम संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संगठन संरचना तथा दरबन्दी निर्धारण र आवश्यक क्षमता विकासका कार्य गर्ने, नगर प्रहरीको गठन, परिचालन, विभिन्न निकाय सँग समन्वय गर्ने, संघ प्रदेशका महत्वपूर्ण कार्यमा सहभागिता कायम राख्ने, कर्मचारी कार्यसम्पादन मुल्यांकन र अनुगमनगर्ने सेवाग्राहीबाट आएका गुनासोको सुनुवाई गर्ने, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको आचारसंहिता निर्माण गरी सभाबाट पारित गराउने र लागु गर्ने, नीति, नियम, कानुन र मापदण्डको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने कार्य यस शाखाको मुख्य जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र पर्दछ ।सोहि क्षेत्राधिकारभित्र रहेर आ.व. २०८०/०८१ मा प्रशासन शाखा र यस मातहतका निकायबाट सम्पादित मुख्य प्रगतिलाई **१.२.५.१** तालिकाबाट बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

**तालिका नम्बर १.२.५.१ : आ.व. ०८०/०८१ मा आर्थिक विकास (उद्योग) तथा प्रशासन शाखाबाट सम्पादित कार्यको विवरण**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **सम्पादित कार्यको विवरण** | **आ.व.२०७९/०८०** | **आ.व. ०८०/०८१** | **जम्मा** |
| व्यवसाय दर्ता | **१०४** | **१३६३** | **१४६७** |
| व्यवसाय नविकरण | **०** | **३००** | **३००** |
| व्यवसाय खारेजी | **१४** | **२९** | **४३** |
| निर्माण व्यवसाय 'घ' वर्ग दर्ता | **३५** | **३** | **३८** |
| निर्माण व्यवसाय 'घ' वर्ग नविकरण | **०** | **२५** | **२५** |
| खानेपानी उपभोक्ता समिति दर्ता | **३४** | **६** | **४०** |
| पोषण समूह दर्ता | **४४** | **८** | **५२** |
| पोषण समूह नविकरण | **०** | **८** | **८** |
| पोषण समूह खारेज | **०** | **६** | **६** |
| संस्था दर्ता | **९०** | **३३** | **१२३** |
| संस्था नविकरण | **०** | **२३** | **२३** |
| संस्था खारेज |  | **६** | **६** |

***श्रोत :प्रशासन शाखा दर्ता रजिष्टर***

**तालिका नम्बर १.२.५.२ : प्रशासनबाट संचालित तालिम,गोष्ठी र अभिमुखीकरण विवरण:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **सहभागी संख्या** | | |
| **क्र.स** | **तालिमको विवरण** | **वडा** | **महिला** | **पुरुष** | **जम्मा** |
| १ |  |  |  |  |  |
| २ |  |  |  |  |  |
| ३ |  |  |  |  |  |
| ४ |  |  |  |  |  |

**कर्मचारी विवरण**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | तह | अन्य सेवा | | स्वास्थ्य सेवा | | जम्मा | कैफियत |
| स्थायी | करार | स्थायी | करार |
| 1. | अधिकृतस्तर | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 |  |
| 2. | सहायकस्तर | 21 | 23 | 11 | 30 | 85 |  |
| 3. | सहयोगीस्तर | 1 | 23 | 1 | 14 | 39 |  |

**१.२.५.१.१ न्यायिक सेवा** :

नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गरी राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुने तथा तीनवटै तहबाट संविधान र कानुन बमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ।जनताको नजिकको सरकारको रुपमा रहेका स्थानीय तहमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक न्यायिक समिति रहने संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ । विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गर्दा न्यायिक निर्णयमा जीत–जीतको अवस्था सुनिश्चित हुने र न्यायप्रतिको सन्तुष्टि बढ्नुका साथै विवाद निरुपणलार्इ कम खर्चिलो, कम झन्झटिलो तथा मेलमिलापमूलक प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने गराउने अभिप्रायले वर्तमान सन्दर्भमा न्यायिक समितिबाट विवाद समाधान गर्ने नयाँ अभ्यासको थालनी भएको छ।नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट निर्वाचित अन्य दुर्इ सदस्य गरी तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ सोही प्रावधान अनुसार यस बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा पनि न्यायिक समिति स्थापना भर्इ कामकाज भइरहेको छ।यसै सन्दर्भमा आ.व. २०८०/०८१ संचालित कार्यक्रम तथा गतिविधिको प्रगतिलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

* धादिङ जिल्ला अदालतका मा.न्यायधिसहरुद्धारा वडा नं. ८ विदाङमा लागु औषध दुर्व्यसनी विरुद्व सचेतनामुलक समुदाय माझ अदालत कार्यक्रम सम्पन्न भएको।
* प्रदेश सरकार हेटौंडाका मुख्य न्यायधिवक्ताद्वारा न्यायिक समिति तथा जनप्रतिनिधिहरु संगको अन्तरसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको
* एक देखि १० वटै वडाको गरेर ३३जना मेलमिलाप मध्यस्थकर्ता सूचिकृत कार्य सम्पन्न भएको,
* बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको सबै वडाहरुमा मेलमिलाप केन्द्रको व्यवस्थापन सामाग्री सहयोग सम्पन्न भएको ।
* **गाउँपालिकामा आ.व. २०८०/०८१ को न्यायिक समितिमा परेका उजुरी र फछर्योट विवरण**
* आर्थीक वर्ष २०७९/८० मा न्यायीक समिति समक्ष दर्ता भएका विवाद /उजुरी संख्या २३ थान रहेकोमा आ.व 2080/81 मा जिम्मेवारी सरि आएको उजुरी संख्या ५ थान रहेको छ ।यस आ. व मा २१ थान निवेदन दर्ता भई जम्मा २६ थान मुद्दा चालु अवस्थामा रहेका छन् । न्यायिक समितिमा दर्ता भएका विवादहरुको किसिम र फछर्यौटको अवस्था यस प्रकार रहेका छन् ।
* स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को दफा ४७ (१) बमोजिम न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप नभएमा देहाएका विवादको फैसला गर्ने अधिकार हुनेछ जसमध्ये गाउँपालिकामा आ.व. २०८०/०८१ मा दर्ता हुन आएका देहायका उजुरीहरुको देहाय बमोजिम न्यायिक सम्पादन गरियो।

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.स.** | **न्यायीक समितिको अधिकार क्षेत्र** | **मुद्दा संख्या** | **बादी (महिला /पुरुष)** | **न्यायीक समितिको प्रयास** | **फैसलाको विवरण** |
| १. | ज्याला मजदुरी नदिएको | २ | २३ जना पुरुष | छलफल गरी मुद्दा फैसाला गरीएको | सहमती |
| २. | अन्य ब्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख विरुवा लगाएको | १ | पुरुष १ | छलफल गरी मुद्दा फैसाला गरीएको | सहमती |
| ३ | आलीधुर,बाँध पैनी,कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग | १ | २४ जना पुरुष | छलफल गरी मुद्दा फैसाला गरीएको | सहमती |
| ४ | जेष्ठ नागरीकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको | १ | १ जना पुरुष | छलफल गरी मुद्दा फैसाला गरीएको | सहमती |

**मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद निरुपणः**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.स.** | **न्यायीक समितिको अधिकार क्षेत्र** | **मुद्दासं** | **बादी** | **समितिको प्रयास** | **फैसलाको विवरण** |
| १. | सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायीक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको | ३ | पुरुष२/महिला १ | छलफल | स्थलगत अनुगमन अमिन पठाई नाँपजाच गरी मिलापत्र भएको |
| २. | अर्काको हकभोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको | १ | महिला १ | छलफलको प्रक्रयामा | बाँकी |
| ३ | अन्य(लेनदेन सम्वन्धी/एकाघरको अंश) | ११ | १० पुरुष/१ महिला | छलफलको प्रक्रयामा | ५ वटा मिलापत्र, २ वटा अदालत, १ वटा विपक्ष सम्पर्कमा नआएको ३ वटा छलफलको प्रक्रियमा रहेको |
|  | जम्मा संख्या | २० | फर्छौट १६ |  | बाँकी ४ |

* **आ.व.२०८०/८१ मा यस न्यायिक समितिबाट फछर्यौट भएका विवादको विवरणहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् :**
* न्यायिक समितिको मिलापत्र संख्या -१५
* विवाद दर्ता गरेर वादी प्रतिवादी सम्पर्कमा नरहेको -१
* वडा मेलमिलाप केन्द्रमा -१
* न्यायीक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने मुद्दा -१

यसरी नागरिकलाई नजिकको स्थानबाट विवाद निरुपण गरी कम खर्चिलो , कम झन्झटिलो रुपमा विवाद समाधान गरी दुवै पक्षलार्इ जित– जित गराउने उद्देश्यले न्यायिक समितिको स्थापना गरी न्यायिक निर्णय गर्ने परिपाटी अति नै प्रभावकारी देखिएको छ । हाल नयाँ अभ्यासको रुपमा कामकाज गर्ने क्रममा केही अन्योलता सिर्जना भएको भए तापनि कार्य विधि व्यवस्थित बनार्इ कार्य मा सहजता ल्याउने कार्यको थालनी भएको छ । यस पालिकामा दर्ता भएका मुद्दाका प्रकृति हेर्दा अदालती प्रक्रियाको लागि पहुँच नभर्इ लामो समयसम्म अन्यायमा रहेका व्यक्तिहरुलाई न्याय प्राप्त गर्नको लागि सहयोग पुगेको देखिन्छ ।

**१.२.५.१.२ राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा :**

**तालिका नम्बर १.२.५.१.१ विगत ५ वर्षको आन्तरीक आय र राजश्वको शिर्षकगत अवस्था :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **सि.नं.** | **प्रमुख स्रोत** | **२०७६/०७७** | **२०७७/०७८** | **२०७८/०७९** | **२०७९/०८०** | **२०८०/०८१** |
| १ | सम्पत्ती कर | १६७५३१५ | २२८९४८९ | १०४३७६५ | १८४३९३५ | ५२३५०९९ |
| २ | भूमि कर (मालपोत) | ० | १०५८२५ | १००१२३५ | ४५३८७७ | १२०० |
| ३ | व्यवसाय कर | १०००७८३ | २७२६७८० | १६८६५२९ | २१७६८३१ | १९५७७०० |
| ४ | घरबहाल कर | ७१२१२० | १२६३७८७ | ११५०९७९ | १७३९१९९ | १८५६८०३ |
| ५ | विज्ञापन कर | ७२६०० |  |  | ८२५००० | ९०७४४६ |
| ६ | बहाल विटौरी कर |  |  |  | ४२७२५ | १७५९८० |
| ७ | सवारी साधन कर | १८२७० | १५०० |  |  | २९२४२९३ |
| ८ | घर-जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क | ३७३३६७९ | ६४५४१२० | ७९३०२८७ | १०१६५८८१ | ८९००००० |
| ९ | वहाल बिटौरी कर |  | ३२३८३८ |  |  |  |
| १० | सेवा शुल्क (सबै किसिमका) |  | ३०४५८२४ | २५८६७०० | ६१६७१०७ | ६७८३७० |
| ११ | दस्तुर (सिफारिश, प्रमाणित नक्सा पास आदि) | ५४३२२७ | १३२८७९० | २२५८०४८ | ६४२७८७१ | ८८६३०९ |
| १२ | विक्री (गिटी, ढुङ्गा, बालुवा तथा अन्य सम्पत्ति विक्री) | ४६९३०४८ | ५७८७५० |  | ११०८१६७५ | ११७५२७९९ |
| १३ | अन्य (वातावरण तथा सरसफाई शुल्क) | २५७१३३११ | ४२६०५३५ | ७८९३७२२ | २३१६५६४ | ४५११२१ |
| १४ | गत अल्या | ४३०३६९८० | २२२९००२८ | २६८५२७०६ | ७१७८३९९२ | १०८८९४०३५ |
| **जम्मा** | | **८११९९३३३** | **४४६६९२६६** | **५२४०३९७१** | **११५०२४६५७** | **१४४६२११५५** |

***श्रोत : राजस्व शाखा***

**१.२.५.१.३ जिन्सी ईकाई :**

**१.२.५.१.४ : आ.व. २०८०/०८१ मा वडा कार्यालयबाट प्रवाह भएका सेवाको विवरण :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **प्रवाह भएका सेवाहरु** | **वडा-१** | **वडा-२** | **वडा-३** | **वडा-४** | **वडा-५** | **वडा-६** | **वडा-७** | **वडा-८** | **वडा -९** | **वडा-१०** |
| नागरिकता सिफारिस तथा प्रतिलिपि | **१४६** | **१४५** | **६६** |  |  |  |  |  | **८१** | **२३६** |
| चारकिल्ला प्रमाणित | **१३** | **५४** | **१५०** |  |  |  |  |  | **१३३** | **२९** |
| घरबाटो सिफारिस | **३६** | **६७** | **११५** |  |  |  |  |  | **३५** |
| अंगिकृत नागरिकता सिफारिस |  |  | **३** |  |  |  |  |  |  |  |
| नाता प्रमाणित | **१०** | **३६** |  |  |  |  |  |  | **३९** | **३९** |
| गैर आवसिय नेपाली नागरिकता सिफारिस |  |  | **३** |  |  |  |  |  |  |  |
| अन्य सिफारिस | **१०८१** | **१९३८** |  |  |  |  |  |  | **९४०** | **१३८०** |
| **जम्मा** | **१२८६** | **२२४०** | **१६०७** |  |  |  |  |  | **११९३** |  |

**स्थानीय तहले अनुभूत गरेका प्रमुख समस्याहरु :**

क) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरुमा दोहोरोपना ।

ख) राजश्व परिचालन तथा व्यवस्थापनमा अव्यवहारिक कानुनले गर्दा स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत वृद्धिहुन नसकेको ।

ग) स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवाका कारण सेवा प्रवाहमा कठिनाई ।

घ) जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुमा व्यवसायीक दक्षताको कमी ।